## Riepilogo Contratto
Pianificato | IV TRIM 2023 | 2024 | I SEM 2025 |  | TOTALE PIANIFICATO |  | TOTALE PdF
Servizi Applicativi | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Sviluppo Software gg/persona | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 360008
MEV/MAD | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 489486
Conduzione Applicativa | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 650710.5
Supporto Specialistico Applicativo | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 91094
Servizi di Call Center | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 84997.5
Totale Pianificato | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 1676296
[7 empty] | #REF! | Residuo da Pianificare
TOTALI DA PDF | 484872 | 788379 | 403045 |  | 1676296
PdF
Sviluppo | 180000 | 150012 | 29996 |  | 360008 |  | #REF!
MEV | 200000 | 209997 | 79489 |  | 489486 |  | #REF!
Conduzione Applicativa | 104872 | 350452 | 220268 |  | 675592 |  | #REF!
Assistenza spec | 0 | 42918 | 38292 |  | 81210 |  | #REF!
Call center | 0 | 35000 | 35000 |  | 70000 |  | #REF!
| 484872 | 788379 | 403045 |  | 1676296
| IV TRIM 2023 | I TRIM 2024 | II TRIM 2024 | III TRIM 2024 | IV TRIM 2024 | I TRIM 2025 | II TRIM 2025
Servizi Applicativi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sviluppo Software gg/persona | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEV/MAD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Conduzione Applicativa | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Supporto specialistico Applicativo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Servizi di Call Center | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Totale Collaudato | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TOTALE | #REF!

## Project Plan
Regione Umbria - GARI | [8 empty] | Gantt Chart Template © 2006-2018 by Vertex42.com.
| Data Inizio Progetto | 2023-11-01 |  |  |  | Display Week | 54 |  | Week 54 | [6 empty] | Week 55 | [6 empty] | Week 56 | [6 empty] | Week 57 | [6 empty] | Week 58 | [6 empty] | Week 59 | [6 empty] | Week 60 | [6 empty] | Week 61 | [6 empty] | Week 62
| Project Lead | [7 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30
 | time axis 2024-11-04 to 2025-01-05
WBS | TASK | LEAD | PREDECESSORI | INIZIO | FINE | Durata gg | % COMPLETAMENTO | GIORNI Lavorativi | time axis 2024-11-04 to 2025-01-05
1 | SERVIZI APPLICATIVI - ATTIVITA' DI CARATTERE PROGETTUALE (Sviluppo SW + MEV+Supporto Specialistico Operativo) |  |  |  | - |  |  | -
0 | MEV GARI-PA per porting (IV TRIM 23) su nuovo ambiente di tutti i moduli (BASE, PUA, QDCA, UMA) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | GARI BASE
1.1 | GARI-BASE Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Sviluppo funzionalità di Interlavoro con il sistema SIAN per importare il Piano colturale Grafico AGEA, compendiato dagli attributi catastali alfanumerici e altre informazioni legate alle consistenze aziendali funzionali alla gestione GARI Con acquisizione dei dati di fascicolo necessari ai procedimenti del GARI se e come esposti da AGEA. |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Implementazione del modulo GARI-GIS per la gestione( nel contesto GIS) i dati importati dal SIAN relativi al PCG (nuovo sistema di riferimento wgs84) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Gestione delle Anagrafiche (risorse , macchine, analisi terreno etc) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5 | Implementazione del Modulo di Gestione dei documenti funzionale ai moduli GARI (Evolutive, installazione, configurazione/setting e profilazione utenza) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | GARI PA - UMA
2.1 | RILASCIO 1 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | RILASCIO 2 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | RILASCIO 3 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | RILASCIO 4 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | RILASCIO 5 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 | UMA Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie introdotte con il paradigma PCG |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | GARI PUA
3.1 | GARI-PUA Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | Nuovo Modulo PUA incluso la interoperabilità con ACA per le 04 13 e 24 - Fase1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | Nuovo Modulo PUA collegamento e funzionamento su base PCG - Fase2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | GARI - QDCA
4.1 | QCDA-Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Sviluppo SW GARI - Misure ACA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | Sviluppo SW GARI - DSS per misure ACA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | MEV - GARI QDCA - DSS - solo front-end (no algoritmi /API) + adeguamento salvataggio su GARI degli output relativi ai consigli dei Modelli Previsionali difesa e Irrigazione + Meteo (DSS) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.5 | Acquisizione, raccordo e verifica dei dati Meteo/DSS da sorgenti esterne |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.6 | Acquisizione ,raccordo e verifica dei dati Meteo/DSS da sorgenti esterne |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.7 | Report ARPA: dati di impiego dei prodotti fitosanitari |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.8 | Revisione dei moduli QUADERNO SQNPI e BIO per essere utilizzabili e integrabili sulle nuove tecnologie introdotte con il paradigma PCG |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.9 | Attivazione registri bio nel contesto del QDCA GARI, setting, configurazioni, profilazioni utenti, ecc. |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO (NON PROGETTUALE) | [6 empty] | -
5 | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO APPLICATIVO | [6 empty] | -
5.1 | Supporto Specialistico 2024
5.1.1 | Supporto Specialistico - I TRIM 2024 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.2 | Supporto Specialistico - II TRIM 2024 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.3 | Supporto Specialistico - III TRIM 2024 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.4 | Supporto Specialistico - IV TRIM 2024 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | Supporto Specialistio 2025
5.2.1 | Supporto Specialistico - I TRIM 2025 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.2 | Supporto Specialistico - II TRIM 2025 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | SERVIZI DI CALL CENTER | [6 empty] | -
6.1 | Servizi call center - I TRIM 2024 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | Servizi call center - II TRIM 2024 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | Servizi call center - III TRIM 2024 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.4 | Servizi call center - IV TRIM 2024 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.5 | Servizi call center - I TRIM 2025 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.6 | Servizi call center - II TRIM 2025 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on A7: Work Breakdown Structure Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, … - The WBS uses a formula to control the numbering, but the formulas are different for different levels. Copy and Paste the cells in the WBS column from the examples at the bottom of the worksheet.
Note on B7: Task Description Enter the name of each task and sub-task. Use indents for sub-tasks.
Note on C7: Task Lead Enter the name of the Task Lead in this column.
Note on D7: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.
Note on E7: Task Start Date You can manually enter the Start Date for each task or use a formula to create a dependency on a Predecessor. For example, you could enter =enddate+1 to set the Start date to the next calendar day, or =WORKDAY(enddate,1) to set the Start date to the next work day (excluding weekends), where enddate is the cell reference for the End date of the Predecessor task.
Note on F7: End Date: The End Date is calculated based on the Start Date and the Calendar Days columns.
Note on G7: Duration (Calendar Days) The duration is the number of calendar days for the given task. The duration is calculated as the End Date minus the Start Date plus 1 day, so that a task starting and ending on the same day has a duration of 1 day. Note: The conditional formatting used to create the gantt chart references this column.
Note on H7: Percent Complete Update the status of this task by entering the percent complete (between 0% and 100%).
Note on I7: Work Days Counts the number of work days, excluding the weekends (Saturday and Sunday). In the PRO version, you can customize the work week and list specific non-working days like holidays. In the PRO version, the default input is the Work Days instead of the Calendar Days.

## Sintesi Rendiconti
| LEONARDO | DXC | ABACO | E-GEOS | GREEN-AUS
ANNO 2023 | [6 empty] | STATO
IV Trimestre 2023
TOTALE
Servizi Applicativi | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
Call Center | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTALI | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Compilati
TOTALE ANNO 2023 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Compilati
ANNO 2024
I Trimestre 2024
TOTALE
Servizi Applicativi | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Call Center | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALI | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Compilati
II Trimestre 2024
TOTALE
Servizi Applicativi | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0
Call Center | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALI | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Compilati
III Trimestre 2024
TOTALE
Servizi Applicativi | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 78296.75
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.2
Servizi di supporto specialistico | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 23550.75
Call Center | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALI | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
IV Trimestre 2024
| LEONARDO | DXC | ABACO | E-GEOS | GREEN-AUS | TOTALE
Servizi Applicativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Call Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALE ANNO 2024 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!

## Gantt
Indicazioni operative ed amministrative su cui operare per dare seguito al Piano di lavoro secondo lo stato dell'arte delle atttività disucsso e rivisto nella riunione del 13 novembre 2024
ID | Predecessore /vincoli | Titolo attività | Indicazioni e impegni attesi da parte del RTI
|  | Definizione precondizioni operative | nessuno
Disponibilità Piattaforma GARI BASE
PRESA IN CARICO
Incontri con Amministrazione
Knowledge Transfer
Consegna e Convalida
SERVIZI APPLICATIVI - ATTIVITA' DI CARATTERE PROGETTUALE (Sviluppo SW + MEV+Supporto Specialistico Operativo)
0 |  | MEV GARI-PA per porting (IV TRIM 23) su nuovo ambiente di tutti i moduli (BASE, PUA, QDCA, UMA) | Per chiudere questa operazione e, consenguentemente poter vagliare l'attività di cui al punto 1.1 occorre: • rivedere la documentazione della ver.02.02 GARI che deve prevedere le sole non conformità sollevate con il collaudo ufficiale del 22 gennaio 2024; • Risistemazione di tutti i documenti già trasmessi secondo le indicazioni ricevute dopo la lettura degli stessi da parte della Regione e delle indicazioni inviate con le mail e le PEC in cui sono stati trasmessi i documenti di osservazione; • rilascio nell’ambiente cloud test/collaudo e nel Repository del codice Sorgente, del codice compilato e della documentazione già prodotta e sistemata versionata come 01.01, come consegna del prodotto Open source commissionato da Regione ad RTI per la continuità di servizio dell’ex GIAS e collaudato il 22 gennaio 2024 con verbale registrato. Per i documenti vedi la nota già trasmessa nei giorni passati con i tipi di documenti previsti per i rilascio del software GARI. secondo le linee guid agid e L'appendice 6 della Convenzione CONSIP Agea; • predisposizione del Verbale della presa d’atto finale del rilascio della versione 01.01 con le non conformità risolte attraverso la versione 02.02
1 |  | GARI BASE
1.1 |  | GARI-BASE Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) | Produzione del documento architetturale comprensivo di tutte le caratteristiche del GARI discusse, presentate e condivise tra le parti a seguito dell' analisi dei documenti Agea e delle schede richiesta intervento presentate dalla Regione, nonchè delle decisioni di carattere tecnologico prese dal RTI nel passaggio di trasformazione dell'open Socurce consegnato in quello che sarà a fine contratto il GARI della Regione dell'Umbria.
1.2 |  | Sviluppo funzionalità di Interlavoro con il sistema SIAN per importare il Piano colturale Grafico AGEA, compendiato dagli attributi catastali alfanumerici e altre informazioni legate alle consistenze aziendali funzionali alla gestione GARI Con acquisizione dei dati di fascicolo necessari ai procedimenti del GARI se e come esposti da AGEA. | Produzione del documento con appositi capitoli delle specifiche tecniche e funzionali del GARI per la parte relativa allo scambio dati (flussi) tra Regione ed Agea, compreso OP (attività 1.2 e 1.3). Ad oggi, infatti, non è stato rilasciato dal RTI alcun documento tecnico a corredo che consente una approvazione a procedere da parte della Regione o comunque che ne testimonia la conoscenza. Analogamente, per l'attività 1.4 è necessario produrre un documento un capitolo di specifiche delle anagrafiche di Sistema (collegate ai fascicoli Aziendali) di aggiornamento e revisione della anagrafiche già presenti e delle eventuali nuove, evinte dalle richieste delle schede intervento e dal progetto del nuovo SIAN di Agea. Anche per l'attività 1.5 è necessario produrre nel documento un capitolo a riguardo con la descrizione del sistema di gestione e collegamento dei documenti alle informazioni a corredo degli impegni e delle anagrafiche inserite degli utenti. In relazione a questo aspetto è necessario introdurre nel Progetto evolutivo del GARI BASE la presenza esplicita nel documento richiesto dal Fascicolo Aziendale GARI come contesto popolato a partire dal SIAN, superando come concordato nelle riunioni tra le parti l'interazione ad oggi con il contesto del Fascicolo di Agea Coordinamento, presente nell'Open Source 01.01 del 22 gennaio. Quanto qui espresso è ESSENZIALE per poter approvare le attività qui descritte ed è importante che il tutto sia disponibile quanto prima per poter arrivare a poter disporre di una prima release del GARI grafico entro i tempi previsti dal Piano di lavoro generale
1.3 |  | Implementazione del modulo GARI-GIS per la gestione( nel contesto GIS) i dati importati dal SIAN relativi al PCG (nuovo sistema di riferimento wgs84)
1.4 |  | Gestione delle Anagrafiche (risorse , macchine, analisi terreno etc)
1.5 |  | Implementazione del Modulo di Gestione dei documenti funzionale ai moduli GARI (Evolutive, installazione, configurazione/setting e profilazione utenza)
2 |  | GARI PA - UMA
2.1 |  | RILASCIO 1 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 | Per chiudere e chiudere questa attività di progetto e trasferire l'output in esercizio è necessario produrre: • Comunicazione e certificazione della installazione del modulo UMA 2024 finale nel Cloud di Esercizio; • Disponibilità del manuale uso utente rilasciato per gli utilizzatori; • inserimento nel Repository regionale della documentazione finale di rilascio prevista per i software posti in esercizio, con verbale congiunto di constatazione e presa in carico del gruppo di lavoro dell’Help Desk di primo livello; • Definizione e verifica dei documenti amministrativi di chiusura, presa in carico del prodotto per la liquidazione dell’importo complessivo UMA previsto dal progetto 2023/2024; • Predisposizione e rilascio del Piano di Assistenza per l’UMA in esercizio da rendicontare nell’assistenza applicativa prevista dal contratto.
2.2 |  | RILASCIO 2 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001
2.3 |  | RILASCIO 3 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001
2.4 |  | RILASCIO 4 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001
2.5 |  | RILASCIO 5 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001
2.6 |  | UMA Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie introdotte con il paradigma PCG | Questa attività va descritta come capitolo del documento delle evoluzioni UMA 2025
3 |  | GARI PUA
3.1 |  | GARI-PUA Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) | Quanto illustrato in tutte queste attività va descritto in un documento di proposta tecnico economica unico dell'attività prevista per il PUA. Come concordato si tratta di predisporre un documento descrittivo completando e integrando quello già presentato, ponendo in allegato il Piano di lavoro obiettivo nella forma discussa in questo periodo tra le parti. L'attività 3.1 può essere descritta e presentata con un documento esterno allegato alla proposta già trasmessa dal RTI, a completamento delle richieste presenti nella Scheda intervento regionale sulla parte grafica
3.2 |  | Nuovo Modulo PUA incluso la interoperabilità con ACA per le 04 13 e 24 - Fase1
3.3 |  | Nuovo Modulo PUA collegamento e funzionamento su base PCG - Fase2
4 |  | GARI - QDCA
4.1 |  | QCDA-Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) | Questa attività va descritta come integrazione (anche allegato separato) al documento di proposta già trasmesso da RTI per l'ACA (4.2. e 4.3) , a completamento delle richieste presenti nella Scheda intervento regionale sulla parte grafica
4.2 |  | Sviluppo SW GARI - Misure ACA | Come da documento presentato e approvato tecnicamente e per cui occorre procedere con: • Piano degli interventi di sviluppo software e dei rilasci previsti per rispondere alle esigenze • Piano di installazione del modulo/servizi SQNPI nel cloud di esercizio del GARI, secondo il processo di attivazione dell’uso della funzionalità concordato nelle riunioni del 4 e del 5 novembre • Quadro del dettaglio dei costi gli interventi complessivi previsti per gli sviluppi e per l’attivazione del modulo/servizi • Piano di formazione degli utenti e di rilascio della documentazione d’uso del prodotto • Elenco degli output complessivi previsti dall’attività della proposta (sorgente, compilato, documenti)
4.3 |  | Sviluppo SW GARI - DSS per misure ACA
4.4 |  | MEV - GARI QDCA - DSS - solo front-end (no algoritmi /API) + adeguamento salvataggio su GARI degli output relativi ai consigli dei Modelli Previsionali difesa e Irrigazione + Meteo (DSS) | DA PREVEDERE NEL PIANO LAVORO OBIETTIVO 1. documento tecniconell'ultima versione del RTI come valutazione tecnico funzionale del modello di servizio rilasciato nel GARI. A riguardo è essenziale che il GARI / DSS abbia strumenti e canali digitali di richiesta partendo dai dati delle Aziende, in grado di assumere, registrare e conservare elaborati/ documentali; 2. A compendio dovrà essere previsto un contesto professionale del RTI a supporto e in grado di assicurare il change management ad una struttura composta da personale di uffici regionale del fitosanitario e/o dei colleghi referenti ACA (fertilizzazione e irrigazione) sull'utilizzo dell'ambiente e dei relativi servizi in assistenza dell'utenza territoriale
4.5 |  | Acquisizione, raccordo e verifica dei dati Meteo/DSS da sorgenti esterne
4.6 |  | Acquisizione ,raccordo e verifica dei dati Meteo/DSS da sorgenti esterne
4.7 |  | Report ARPA: dati di impiego dei prodotti fitosanitari | Al momento sospeso in corso di verfica da parte di Regione la possibilità di un uso del prodotto/servizio più esteso e pertanto è necessario verificare la completezza e rispondenza rispetto alla richiesta fatta dalla Regione specifica per l'ARPA. Visto il prodotto software proposto dal RTI si è ritenuto di verificare la possibilità di poter estendere l'uso a altri uffici.
4.8 |  | Revisione dei moduli QUADERNO SQNPI e BIO per essere utilizzabili e integrabili sulle nuove tecnologie introdotte con il paradigma PCG | la descrizione di questa attività va inserita nel documento complessivo SQNPI / ACA di cui ai punti 31. 3.2 3.3
4.9 |  | Attivazione registri bio nel contesto del QDCA GARI, setting, configurazioni, profilazioni utenti, ecc.
|  | ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO (NON PROGETTUALE) | Per questa sezione di progetto deve essere previsto un vero e proprio PIANO di LAVORO OBIETTIVO in cui siano descritti e aggiornati, a seguito di rilasci del software incrementale, i servizi resi e le modalità di erogazione. Il termine corretto per questa fattispecie di attività sarebbe "Piano di esercizio del Sistema GaRI" Questo piano trimestralmente come indicato nelle righe sotto va rendicontato con un documento apposito che possiamo condividere ci sono modelli usati a riguardo in altri progetti, semplici ed efficaci.
5 |  | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO APPLICATIVO
5.1 |  | Supporto Specialistico 2024
5.1.1 |  | Supporto Specialistico - I TRIM 2024 | Mancano le relazioni sul lavoro svolto come previsto anche al capitolo 9 del Piano generale di lavoro WORD
5.1.2 |  | Supporto Specialistico - II TRIM 2024
5.1.3 |  | Supporto Specialistico - III TRIM 2024
5.1.4 |  | Supporto Specialistico - IV TRIM 2024
5.2 |  | Supporto Specialistio 2025
5.2.1 |  | Supporto Specialistico - I TRIM 2025
5.2.2 |  | Supporto Specialistico - II TRIM 2025
6 |  | SERVIZI DI CALL CENTER
6.1 |  | Servizi call center - I TRIM 2024 | Mancano le relazioni sul lavoro svolto come previsto anche al capitolo 9 del Piano generale di lavoro WORD
6.2 |  | Servizi call center - II TRIM 2024
6.3 |  | Servizi call center - III TRIM 2024
6.4 |  | Servizi call center - IV TRIM 2024
6.5 |  | Servizi call center - I TRIM 2025
6.6 |  | Servizi call center - II TRIM 2025

## Valori per liste a discesa (hidden)
Stati | Priorità | Attori | Referenti | Tipologia attività | Servizio
PIANIFICATO | 1-Alta |  |  | Progettuale | Supporto Specialistico (a consumo)
IN CORSO | 2-Media |  |  | Continuativa
COMPLETATO | 3-Bassa
CANCELLATO
DA RIPIANIFICARE
NECESSARI APPROFONDIMENTI PER AVVIO
DA PIANIFICARE
DA AVVIARE
RILASCIATO IN COLLAUDO
ESITO POSITIVO AL COLLAUDO
RILASCIATO IN ESERCIZIO

## Settore (hidden)
CODICE PIANO LDCSIN / CODICE COMPUTO | denominazione Piano / descrizione computo
001 | Fascicolo Aziendale OC
002 | Fascicolo Aziendale OP
003 | Condizionalità (SICC - Sistema integrato di controllo e condizionalità)
006 | Miele
007 | Domanda Unica
008 | Tabacco
009 | Latte
010 | Aiuti nazionali filiere zootecniche
011 | Ortofrutta fresca (programmi operativi)
012 | PIANO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA DM 2484/2020 -INTERVENTI COMPENSATIVI A FAVORE DEI FRANTOI OLEARI
014 | Registro titoli
015 | Servizi fitosanitari
016 | VCM
017 | Agricoltura Biologica /SIB - sistema informatico del biologico
018 | Sviluppo rurale -aiuti a superfici
019 | Set aside strutturale
020 | Sviluppo Rurale - Aiuti a strutture
021 | CAI/Condizionalità
022 | Programmi di sostegno all'olio d'oliva
023 | Produzione integrata
024 | Vino - distillazione, arricchimento e magazzinaggio
025 | Controlli oggettivi software
026 | Potenziale produttivo viticolo - settore
027 | Estirpazione e ristrutturazione vigneti; Ristrutturazione e riconversione vigneti
028 | PIANO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA DM 2484/2020 - REIMPIANTI OLIVI ZONA INFETTA e SALVAGUARDIA OLIVI SECOLARI E MONUMENTALI
029 | Vino - raccolta/produzione e giacenza
030 | Domande di aiuto nazionale al settore vitivinicolo (Contenimento delle rese e stoccaggio vini)
031 | Ulteriori servizi a supporto per il coordinamento - Controlli CAA II Livello
032 | Vendemmia verde
033 | Registri di carico e scarico (DL 91/2014 - LEGGE 116 11/8/2014)
034 | Portale
035 | Gestione posizioni amministrative (esecuzione pagamenti)
036 | Monitoraggio Spese e Tabella delle X (OP ed OC)
037 | Ulteriori servizi a supporto per il coordinamento - Controlli ex-post Reg. 1306/2013
038 | Interscambio
039 | GEOTAG
040 | Protocollo
041 | Aiuti agli indigenti
042 | Sistemi di supporto alle decisioni
043 | Aiuti di stato (registro)
044 | Registro nazionale operatori ortofrutticoli (rno)
045 | Monitoraggio e supporto alle decisioni
046 | GIS
047 | Sgu - sistema gestione utenti
048 | Crediti da Irregolarita', crediti settoriali, garanzie e pignoramenti
049 | Contabilita'
050 | Registro Nazionale Debiti
051 | Vino - programmi di promozione
052 | DM GELATE - Aiuto ai frantoi colpiti da gelate
053 | DM 9361598 del 4/12/2020 - Aiuti IV Gamma e I Gamma evoluta
054 | Olio - Interventi per la filiera olivicola – art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178
060 | Oli vegetali puri
061 | Vino - misura a investimenti
062 | Pesca
063 | Sistema di Monitoraggio PSR 2023-2027
065 | Filiera olio:icqrf-tracciabilita' prodotto olio di oliva
066 | Aiuti generalizzati e ulteriori servizi a supporto
068 | MAIN-Pagamenti Pregressi
069 | Aiuti nazionali alle superfici
070 | APPLICAZIONI PER DISPOSITIVI MOBILI
071 | Assicurazioni agricole agevolate M17.1 OI
072 | Sistema di prevenzione delle frodi
073 | Repository Unico dei Certificati
074 | Monitoring sentinel (AMS Area Monitoring Sentinel)
075 | Contabilità economica e controllo di gestione
076 | Assicurazioni agricole agevolate M17.1 OP
077 | Assicurazioni agricole agevolate nazionali
078 | Assicurazioni agricole agevolate M17.2 OI
079 | Assicurazioni agricole agevolate M17.2 OP
080 | Infrastruttura tecnologica
081 | Supporto Uffici Agea L4
082 | Controlli amministrativi, in loco ed ex post per le domande di pagamento delle misure 10,2,1 4,3,1 20,1,1 20,2,1 e 16,2,1 del PSRN e RRN
083 | Nuova PAC
084 | Aiuti nazionali alle imprese di trasformazione zootecniche
085 | Registro delle operazioni colturali (Adozione del quaderno di campagna elettronico)
086 | Monitoraggio osservatorio agrometeorologico
087 | Servizi on demand
088 | Zone agricole svantaggiate per l’agricoltura
090 | Assicurazioni agricole agevolate M17.3 OI
091 | Assicurazioni agricole agevolate M17.3 OP
092 | Data Platform and Business Intelligence
093 | Data Governance
094 | PNRR – Innovazione e meccanizzazione
095 | Interoperabilità
096 | SCHEDARI
097 | sistema di supporto all’Ufficio Tecnico
CODICE PIANO LDCSIN / CODICE COMPUTO | SETTORI AGGIUNTI

## Legende
PIANIFICATO
IN CORSO
COMPLETATO
CANCELLATO
NECESSARI APPROFONDIMENTI PER L'AVVIO
RIPIANIFICATA
Sviluppo software
MEV
Conduzione applicativa(Consumo)
Supp. Spec. App. (Consumo)
Servizi Desk(Canone)
III TRIMESTRE 2023
IV TRIMESTRE 2023
I TRIMESTRE 2024
II TRIMESTRE 2024
III TRIMESTRE 2024
IV TRIMESTRE 2024
I TRIMESTRE 2025
II TRIMESTRE 2025
III TRIMESTRE 2025
IV TRIMESTRE 2025