## Riepilogo Contratto
Pianificato | IV TRIM 2023 | 2024 | I SEM 2025 |  | TOTALE PIANIFICATO |  | TOTALE PdF
Servizi Applicativi | 174540 | 543370.73 | 912996.61 |  | 1630907.34 |  | 1500204.5
Sviluppo Software gg/persona | 74688 | 293358 | 297529.61 |  | 665575.61 |  | 360008 | -305567.61
MEV/MAD | 99852 | 80012.73 | 310000 |  | 489864.73 |  | 489486 | -378.73
Conduzione Applicativa | 0 | 170000 | 305467 |  | 475467 |  | 650710.5 | 175243.5
Supporto Specialistico Applicativo | 0 | 16740.75 | 48176 |  | 64916.75 |  | 91094 | 26177.25
Servizi di Call Center | 0 | 7164 | 10000 |  | 17164 |  | 84997.5 | 67833.5
Totale Pianificato | 174540 | 567275.48 | 971172.61 |  | 1712988.09 |  | 1676296
[7 empty] | -36692.09 | Residuo da Allocare
TOTALI DA PDF | 484872 | 788379 | 403045 |  | 1676296
PdF
Sviluppo | 180000 | 150012 | 29996 |  | 360008 |  | -305567.61
MEV | 200000 | 209997 | 79489 |  | 489486 |  | -378.73
Conduzione Applicativa | 104872 | 350452 | 220268 |  | 675592 |  | 200125
Assistenza spec | 0 | 42918 | 38292 |  | 81210 |  | 16293.25
Call center | 0 | 35000 | 35000 |  | 70000 |  | 52836
| 484872 | 788379 | 403045 |  | 1676296
| IV TRIM 2023 | I TRIM 2024 | II TRIM 2024 | III TRIM 2024 | IV TRIM 2024 | I TRIM 2025 | II TRIM 2025
Servizi Applicativi | 174540 | 99483 | 21072 | 0 | 222815.73 | 897996.61 | 15000
Sviluppo Software gg/persona | 74688 | 29483 | 21072 | 0 | 192803 | 297529.61 | 0
MEV/MAD | 99852 | 0 | 0 | 0 | 30012.73 | 310000 | 0
Conduzione Applicativa | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 290467 | 15000
Supporto specialistico Applicativo | 0 | 5803 | 1243.5 | 2694.25 | 7000 | 24088 | 24088
Servizi di Call Center | 0 | 612 | 2188 | 1364 | 3000 | 5000 | 5000
Totale Collaudato | 174540 | 105898 | 24503.5 | 4058.25 | 232815.73 | 927084.61 | 44088 | TOTALE | 1512988.09

## Sintesi Rendiconti
| LEONARDO | DXC | ABACO | E-GEOS | GREEN-AUS
ANNO 2023 | [6 empty] | SAL | FATTURA
IV Trimestre 2023
TOTALE
Servizi Applicativi | 0 | 0 |  | 0 | 174540 | 174540
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Call Center | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 174540 | 174540
TOTALE ANNO 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174540 | 174540 | Fatturazione Autorizzata | Da Fatturare
ANNO 2024
I Trimestre 2024
TOTALE
Servizi Applicativi | 99483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99483
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | 5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5803
Call Center | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612
TOTALI | 105898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105898 | Fatturazione Autorizzata | Da Fatturare
II Trimestre 2024
TOTALE
Servizi Applicativi | 21072 | 0 |  | 0 | 0 | 21072
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | 1243.5 | 0 |  | 0 | 0 | 1243.5
Call Center | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188
TOTALI | 24503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24503.5 | Fatturazione Autorizzata | Da Fatturare
III Trimestre 2024
TOTALE
Servizi Applicativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | 2694.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694.25
Call Center | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364
TOTALI | 4058.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4058.25 | Fatturazione Autorizzata | Da Fatturare
| LEONARDO | DXC | ABACO | E-GEOS | GREEN-AUS | TOTALE
Servizi Applicativi | 50557 | 0 | 0 | 0 | 374540 | 425097
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | 9740.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9740.75
Call Center | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4164
TOTALI | 64461.75 | 0 | 0 | 0 | 374540 | 439001.75
TOTALE ANNO 2024 | 198921.5 | 0 | 0 | 0 | 374540 | 573461.5

## Gantt
[6 empty] | Previsione di Spesa |  |  |  | Riferimenti rendicontazione
ID | Predecessore /vincoli | Titolo attività | Obiettivo/Intervento | Piano di lavoro obiettivo | Deliverable Associato | IV TRIM 2023 | 2024 | I SEM 2025 | TOTALE | Rendicontato effettivo (consuntivo) | Servizio | Trimestre riferimento rendicontazione | Anno rendicontazione | Percentuale rendicontazione | STATO | STATO | Ownership | % Completamento | Data Ricezione Richiesta Intervento | Data Consegna Documentazione da parte RTI | Data Accettazione Documentazione | Data di pronti al Collaudo | Data rilascio in Produzione | Note
|  | Definizione precondizioni operative | [13 empty] | DA RIPIANIFICARE
|  | Disponibilità Piattaforma GARI BASE | [12 empty] | COMPLETATO | COMPLETATO | Leonardo | 100% | 2023-10-25
|  | PRESA IN CARICO | [12 empty] | COMPLETATO | COMPLETATO | Leonardo | 100%
|  | Incontri con Amministrazione | [12 empty] | COMPLETATO | COMPLETATO | Leonardo | 100%
|  | Knowledge Transfer | [12 empty] | COMPLETATO | COMPLETATO | Leonardo | 100%
|  | Consegna e Convalida | [12 empty] | COMPLETATO | COMPLETATO | Leonardo | 100%
|  | SERVIZI APPLICATIVI - ATTIVITA' DI CARATTERE PROGETTUALE (Sviluppo SW + MEV+Supporto Specialistico Operativo) |  |  |  | 174540 | 543370.73 | 912996.61 | 1630907.34
0 |  | MEV GARI-PA per porting (IV TRIM 23) su nuovo ambiente di tutti i moduli (BASE, PUA, QDCA, UMA) |  |  | Specifiche Progettazione RU-9992150707-BASE-SP-01.01 del 31/12/2023 Specifiche Progettazione RU-9992150707-UMA-SP-01.01 del 31/12/2023 Specifiche Progettazione RU-9992150707-PUA-SP-01.01 del 31/12/2023 Specifiche Progettazione RU-9992150707-QUAD-SP-01.01 del 31/12/2023 | 99852 |  | 0 | 99852 | 99852 | MEV | IV TRIMESTRE 2023 | 2023 | 100% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | 100% | 2023-11-01 |  | 2023-12-31 | 2024-01-22 | 2024-02-08
1 |  | GARI BASE |  |  |  | 0 | 215000 | 245000 | 460000 | 70000
1.1 |  | GARI-BASE Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni |  | Specifiche Progettazione RU-9992150707-BASE-SP-02.00 |  | 70000 |  | 70000 | 70000 | Conduzione applicativa(Consumo) | I TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | DA AUTORIZZARE | Abaco | 100% | 2024-01-08 | 2024-10-04 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-31
1.2 |  | Sviluppo funzionalità di Interlavoro con il sistema SIAN per importare il Piano colturale Grafico AGEA, compendiato dagli attributi catastali alfanumerici e altre informazioni legate alle consistenze aziendali funzionali alla gestione GARI Con acquisizione dei dati di fascicolo necessari ai procedimenti del GARI se e come esposti da AGEA. | Previsto da Progetto dei Fabbisogni | Documento in redazione | Documento in redazione |  | 50000 | 45000 | 95000 |  | Sviluppo software | I TRIMESTRE 2025 | 2024 | 0% | DA AUTORIZZARE | DA AUTORIZZARE | Abaco | 40% | 2024-09-01 |  |  | 2024-12-15
1.3 |  | Implementazione del modulo GARI-GIS per la gestione( nel contesto GIS) i dati importati dal SIAN relativi al PCG (nuovo sistema di riferimento wgs84) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni |  | Documento in redazione |  | 50000 | 145000 | 195000 | 0 | MEV | I TRIMESTRE 2025 | 2024 | 0% | DA AUTORIZZARE | DA AUTORIZZARE | Abaco | 40% | 2024-09-01 |  |  | 2024-12-15
1.4 |  | Gestione delle Anagrafiche (risorse , macchine, analisi terreno etc) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni |  | Documento in redazione |  |  | 55000 | 55000 | 0 | Sviluppo software | I TRIMESTRE 2025 | 2024 | 0% | IN CORSO | DA AUTORIZZARE | Abaco | 90% | 2024-07-15 |  |  | 2024-10-25
1.5 |  | Implementazione del Modulo di Gestione dei documenti funzionale ai moduli GARI (Evolutive, installazione, configurazione/setting e profilazione utenza) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni | Piano Lavoro Obiettivo -GARI Umbria - Interventi ACA Rev.01.00 | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA-FU-01.02 del 01/08/2024 |  | 45000 |  | 45000 | 0 | Sviluppo software | IV TRIMESTRE 2024 | 2024 | 0% | IN CORSO | IN CORSO | Abaco | 90% | 2024-03-04 | 2024-10-09 |  | 2024-12-15
2 |  | GARI PA - UMA |  |  |  | 74688 | 55750 | 205467 | 335905
2.1 |  | RILASCIO 1 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 | Scheda richiesta intervento 16_11_23 - GIAS-PA UMA-Rev.1.1 del 16/11/2023 | Piano Lavoro Obiettivo- Gestione UMA 1 | Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.1 del 15/01/2024 | 74688 | 0 | 0 | 74688 | 74688 | Sviluppo software | IV TRIMESTRE 2023 | 2023 | 100% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | 100% | 2023-11-16 | 2024-10-04 | 2024-01-15 | 2023-12-18 | 2024-02-07
2.2 |  | RILASCIO 2 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 | Scheda richiesta intervento 16_11_23 - GIAS-PA UMA-Rev.1.1 del 16/11/2023 | Piano Lavoro Obiettivo- Gestione UMA 2 | Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.3 del 23/02/2024 | 0 | 29483 |  | 29483 | 29483 | Sviluppo software | I TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | 100% | 2024-01-06 | 2024-10-04 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-03-08
2.3 |  | RILASCIO 3 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 | Scheda richiesta intervento 16_11_23 - GIAS-PA UMA-Rev.1.1 del 16/11/2023 | Piano Lavoro Obiettivo- Gestione UMA 3 | Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.4 del 19/04/2024 | 0 | 10000 |  | 10000 | 10000 | Sviluppo software | II TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | 100% | 2024-03-06 | 2024-10-04 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-05-03
2.4 |  | RILASCIO 4 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 | Scheda richiesta intervento 16_11_23 - GIAS-PA UMA-Rev.1.1 del 16/11/2023 | Piano Lavoro Obiettivo- Gestione UMA 4 | Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.5 del 07/06/2024 | 0 | 11072 |  | 11072 | 11072 | Sviluppo software | II TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | 100% | 2024-04-06 | 2024-10-04 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-17
2.5 |  | RILASCIO 5 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 | Scheda richiesta intervento 16_11_23 - GIAS-PA UMA-Rev.1.1 del 16/11/2023 | Piano Lavoro Obiettivo - Gestione UMA 5 | Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.6 | 0 | 5195 |  | 5195 | 0 | Sviluppo software | IV TRIMESTRE 2024 | 2024 | 0% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | 100% | 2024-06-06 | 2024-10-04 |  | 2024-10-25 | 2024-10-31
2.6 |  | UMA Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie introdotte con il paradigma PCG | Previsto da Progetto dei Fabbisogni per quanto concerne il passaggio all'utilizzo del PCG. |  | Documento in redazione |  |  | 139194.68 | 139194.68 | 0 | Conduzione applicativa(Consumo) | I TRIMESTRE 2025 | 2024 | 0% | DA RIVEDERE INTERVENTO PREVISTO Eventualmente rimodulare tra questa voce e quella del Gari BASE grafico (tolto 40.000 Euro sul valore totale proposto da RTI portato a 109.194,68 + 30.000 già previsti in precedenza) | IN CORSO | Abaco | 50% | 2024-10-01 |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-31
2.7 |  | UMA MEV 2025 | Scheda richiesta intervento evoluzioni UMA-Rev.1.0 - REGIONE UMBRIA (dic 2024) | Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 1 v1.0 Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 2 v1.0 Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 3 v1.0 Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 4 v1.0 Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 5 v1.0 |  |  |  | 66272.32 | 66272.32 | 0 | Conduzione applicativa(Consumo) | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | DA AUTORIZZARE | DA AUTORIZZARE | Abaco | 10% | 2024-10-18 | 2025-01-15 |  |  |  | include il 2.6
3 |  | GARI PUA |  |  |  | 0 | 0 | 270029.61 | 270029.61 | 0
3.1 |  | GARI-PUA Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni |  | Specifiche Progettazione RU-9992150707-PUA-SP-02.00 |  | 0 | 70000 | 70000 | 0 | Conduzione applicativa(Consumo) | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | DA AUTORIZZARE è da inserire come contenuto nel Documento soluzione evoluzione NUOVO MODULO PUA | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | #DIV/0! | 2024-03-01 | 2024-10-04 |  | 2025-03-15 | 2025-03-31
3.2 |  | Nuovo Modulo PUA incluso la interoperabilità con ACA per le 04 13 e 24 - Fase1 | Scheda richiesta intervento GARI Umbria PUA-Rev.1.0 del 11/06/2024 | Piano Lavoro Obiettivo - Sviluppi PUA | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-PUA-Sviluppi-FU-01.00 del 24/07/2024 |  |  | 175029.61 | 175029.61 | 0 | Sviluppo software | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | AUTORIZZATO | DA AUTORIZZARE | Abaco | 30% | 2024-06-11 | 2024-10-09 |  | 2025-01-15
3.3 |  | Nuovo Modulo PUA collegamento e funzionamento su base PCG - Fase2 | Scheda richiesta intervento GARI Umbria PUA-Rev.1.0 del 11/06/2024 | Piano Lavoro Obiettivo - Sviluppi PUA | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-PUA-Sviluppi-FU-01.00 del 24/07/2024 |  |  | 25000 | 25000 | 0 | MEV | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | DA AUTORIZZARE va inserito nel documento del GARI grafico nella sezione di porting in grafica dei servizi verticali GARI | DA AUTORIZZARE | Abaco | 30% | 2024-06-11 | 2024-10-09 |  | 2025-01-31
4 |  | GARI - QDCA |  |  |  | 0 | 272620.73 | 192500 | 465120.73 | 0
4.1 |  | QCDA-Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni |  | Specifiche Progettazione RU-9992150707-QUAD-SP-02.00 |  | 100000 |  | 100000 | 0 | Conduzione applicativa(Consumo) | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | DA AUTORIZZARE è da inserire come contenuto nel Documento soluzione Nuovo quaderno di campagna | DA AUTORIZZARE | Abaco | 0% | 2024-03-01 | 2024-10-04 |  | 2025-03-15 | 2025-03-31
4.2 |  | Sviluppo SW GARI - Misure ACA | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) | Piano Lavoro Obiettivo -GARI Umbria - Interventi ACA Rev.01.00 | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA-FU-01.02 del 01/08/2024 |  | 142608 | 0 | 142608 | 0 | Sviluppo software | IV TRIMESTRE 2024 | 2024 | 0% | COMPLETATO | COMPLETATO | Abaco | 100% | 2024-03-04 | 2024-10-09 |  | 2024-12-15
4.3 |  | Sviluppo SW GARI - DSS per misure ACA | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) | Piano Lavoro Obiettivo - Gestione ACA DSS | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA_DSS-FU-01.00 del 14/06/2024 |  |  | 22500 | 22500 | 0 | Sviluppo software | I TRIMESTRE 2025 | 2024 | 0% | IN CORSO | IN CORSO | Abaco | 90% | 2024-03-04 |  |  | 2024-12-15 |  | in attesa dati accesso centraline da RU
4.4 |  | MEV - GARI QDCA - DSS - solo front-end (no algoritmi /API) + adeguamento salvataggio su GARI degli output relativi ai consigli dei Modelli Previsionali difesa e Irrigazione + Meteo (DSS) | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) | Piano Lavoro Obiettivo - Gestione ACA DSS | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA_DSS-FU-01.00 del 14/06/2024 |  |  | 60000 | 60000 | 0 | MEV | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | IN CORSO | IN CORSO | Abaco | 25% | 2024-03-04 |  |  | 2025-01-31 |  | in attesa dati accesso centraline da RU
4.5 |  | Acquisizione, raccordo e verifica dei dati Meteo/DSS da sorgenti esterne | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) |  | N.A. |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | Conduzione applicativa(Consumo) | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | IN CORSO | DA AVVIARE | Abaco | 0% | 2024-07-01 |  |  | 2025-03-31
4.6 |  | Acquisizione ,raccordo e verifica dei dati Meteo/DSS da sorgenti esterne | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) |  | N.A. |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | Conduzione applicativa(Consumo) | II TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | DA AVVIARE | DA AVVIARE | Abaco | 0% | 2024-10-01 |  |  | 2025-06-30
4.7 |  | Report ARPA: dati di impiego dei prodotti fitosanitari | GARI Umbria - Intervento dati impiego fitosanitari - pec del 1/8/2024 | Piano Lavoro Obiettivo - Report Fitosanitari | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-QUAD-Report_Fito-FU-01.00 del 28/08/2024 |  | 10012.73 |  | 10012.73 | 0 | MEV | IV TRIMESTRE 2024 | 2024 | 0% | COMPLETATO | COMPLETATO | Abaco | 100% | 2024-07-26 | 2024-10-09 |  | 2024-12-31
4.8 |  | Revisione dei moduli QUADERNO SQNPI e BIO per essere utilizzabili e integrabili sulle nuove tecnologie introdotte con il paradigma PCG | Previsto da Progetto dei Fabbisogni per quanto concerne il passaggio all'utilizzo del PCG. |  | Documento in redazione |  |  | 80000 | 80000 | 0 | MEV | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | DA AUTORIZZARE va inserito nel documento del GARI grafico nella sezione di porting in grafica dei servizi verticali GARI | IN CORSO | Abaco | 15% |  |  |  | 2025-02-15
4.9 |  | Attivazione registri bio nel contesto del QDCA GARI, setting, configurazioni, profilazioni utenti, ecc. | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) | Piano Lavoro Obiettivo - Gestione SRA ACA | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA-FU-01.02 del 01/08/2024 |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | MEV | IV TRIMESTRE 2024 | 2024 | 0% | COMPLETATO | COMPLETATO | Abaco | 100% | 2024-03-04 | 2024-10-09 |  | 2024-12-15
|  | ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO (NON PROGETTUALE) |  |  |  | 0 | 23904.75 | 58176 | 82080.75 | 20904.75
5 |  | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO APPLICATIVO |  |  |  | 0 | 16740.75 | 48176 | 64916.75 | 16740.75
5.1 |  | Supporto Specialistico 2024 |  |  |  | 0 | 16740.75 | 0 | 16740.75 | 16740.75
5.1.1 |  | Supporto Specialistico - I TRIM 2024 |  |  |  |  | 5803 |  | 5803 | 5803 | Supp. Spec. App. (Consumo) | I TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | COMPLETATO | Abaco | 100% | 2024-01-01 |  |  | 2024-03-31
5.1.2 |  | Supporto Specialistico - II TRIM 2024 |  |  |  |  | 1243.5 |  | 1243.5 | 1243.5 | Supp. Spec. App. (Consumo) | II TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | COMPLETATO | Abaco | 100% | 2024-04-01 |  |  | 2024-06-30
5.1.3 |  | Supporto Specialistico - III TRIM 2024 |  |  |  |  | 2694.25 |  | 2694.25 | 2694.25 | Supp. Spec. App. (Consumo) | III TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | COMPLETATO | Abaco | 100% | 2024-07-01 |  |  | 2024-09-30
5.1.4 |  | Supporto Specialistico - IV TRIM 2024 |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 | 0 | Supp. Spec. App. (Consumo) | IV TRIMESTRE 2024 | 2025 | 100% | IN ATTESA Rendincontazione | COMPLETATO | Abaco | 100% | 2024-10-01 |  |  | 2024-12-30
5.2 |  | Supporto Specialistico 2025 |  |  |  | 0 | 0 | 48176 | 48176
5.2.1 |  | Supporto Specialistico - I TRIM 2025 | [5 empty] | 24088 | 24088 | 0 | Supp. Spec. App. (Consumo) | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | IN CORSO | IN CORSO | Abaco | 30% | 2025-01-01 |  |  | 2025-03-31
5.2.2 |  | Supporto Specialistico - II TRIM 2025 | [5 empty] | 24088 | 24088 | 0 | Supp. Spec. App. (Consumo) | II TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | PIANIFICATO | PIANIFICATO | Abaco | 0% | 2025-04-01 |  |  | 2025-06-30
6 |  | SERVIZI DI CALL CENTER |  |  |  | 0 | 7164 | 10000 | 17164 | 4164
6.1 |  | Servizi call center - I TRIM 2024 |  |  |  | 0 | 612 | 0 | 612 | 612 | Servizi Desk(Canone) | I TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | COMPLETATO | Leonardo | 100% | 2024-01-01 |  |  | 2024-03-31
6.2 |  | Servizi call center - II TRIM 2024 |  |  |  | 0 | 2188 | 0 | 2188 | 2188 | Servizi Desk(Canone) | II TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | COMPLETATO | Leonardo | 100% | 2024-04-01 |  |  | 2024-06-30
6.3 |  | Servizi call center - III TRIM 2024 |  |  |  | 0 | 1364 | 0 | 1364 | 1364 | Servizi Desk(Canone) | III TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | COMPLETATO | Leonardo | 100% | 2024-07-01 |  |  | 2024-09-30
6.4 |  | Servizi call center - IV TRIM 2024 |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | Servizi Desk(Canone) | IV TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | IN ATTESA Rendincontazione | COMPLETATO | Leonardo | 100% | 2024-10-01 |  |  | 2024-12-31
6.5 |  | Servizi call center - I TRIM 2025 |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | Servizi Desk(Canone) | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | IN CORSO | IN CORSO | Leonardo | 30% | 2025-01-01 |  |  | 2025-03-31
6.6 |  | Servizi call center - II TRIM 2025 |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | Servizi Desk(Canone) | II TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | PIANIFICATO | PIANIFICATO | Leonardo | 0% | 2025-04-01 |  |  | 2025-06-30
|  | RESIDUI DA ALLOCARE |  |  |  | 0 | 0 | -36692.09 | 0 | 0
|  | SERVIZI APPLICATIVI - Residuo | [5 empty] | -130702.84
|  | SUPPORTO SPECIALISTICO APPLICATIVO - Residuo | [5 empty] | 26177.25
|  | SERVIZIO DI CALL CENTER - Residuo | [5 empty] | 67833.5
[6 empty] | 174540 | 567275.48 | 971172.61 | 1712988.09
1676296
0
Formulas:
Data di pronti al Collaudo = [Data Ricezione Richiesta Intervento, row below]-1
Data di pronti al Collaudo = [Data Ricezione Richiesta Intervento]+90
Data Ricezione Richiesta Intervento = [Data Ricezione Richiesta Intervento, row above]+91
Note on H14: Carlo: Inserita attività ms di adeguamento GARI base per Uma unificazione banche dati

## Valori per liste a discesa (hidden)
Stati | Priorità | Attori | Referenti | Tipologia attività | Servizio
PIANIFICATO | 1-Alta |  |  | Progettuale | Supporto Specialistico (a consumo)
IN CORSO | 2-Media |  |  | Continuativa
COMPLETATO | 3-Bassa
CANCELLATO
DA RIPIANIFICARE
NECESSARI APPROFONDIMENTI PER AVVIO
DA PIANIFICARE
DA AVVIARE
RILASCIATO IN COLLAUDO
ESITO POSITIVO AL COLLAUDO
RILASCIATO IN ESERCIZIO

## Settore (hidden)
CODICE PIANO LDCSIN / CODICE COMPUTO | denominazione Piano / descrizione computo
001 | Fascicolo Aziendale OC
002 | Fascicolo Aziendale OP
003 | Condizionalità (SICC - Sistema integrato di controllo e condizionalità)
006 | Miele
007 | Domanda Unica
008 | Tabacco
009 | Latte
010 | Aiuti nazionali filiere zootecniche
011 | Ortofrutta fresca (programmi operativi)
012 | PIANO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA DM 2484/2020 -INTERVENTI COMPENSATIVI A FAVORE DEI FRANTOI OLEARI
014 | Registro titoli
015 | Servizi fitosanitari
016 | VCM
017 | Agricoltura Biologica /SIB - sistema informatico del biologico
018 | Sviluppo rurale -aiuti a superfici
019 | Set aside strutturale
020 | Sviluppo Rurale - Aiuti a strutture
021 | CAI/Condizionalità
022 | Programmi di sostegno all'olio d'oliva
023 | Produzione integrata
024 | Vino - distillazione, arricchimento e magazzinaggio
025 | Controlli oggettivi software
026 | Potenziale produttivo viticolo - settore
027 | Estirpazione e ristrutturazione vigneti; Ristrutturazione e riconversione vigneti
028 | PIANO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA DM 2484/2020 - REIMPIANTI OLIVI ZONA INFETTA e SALVAGUARDIA OLIVI SECOLARI E MONUMENTALI
029 | Vino - raccolta/produzione e giacenza
030 | Domande di aiuto nazionale al settore vitivinicolo (Contenimento delle rese e stoccaggio vini)
031 | Ulteriori servizi a supporto per il coordinamento - Controlli CAA II Livello
032 | Vendemmia verde
033 | Registri di carico e scarico (DL 91/2014 - LEGGE 116 11/8/2014)
034 | Portale
035 | Gestione posizioni amministrative (esecuzione pagamenti)
036 | Monitoraggio Spese e Tabella delle X (OP ed OC)
037 | Ulteriori servizi a supporto per il coordinamento - Controlli ex-post Reg. 1306/2013
038 | Interscambio
039 | GEOTAG
040 | Protocollo
041 | Aiuti agli indigenti
042 | Sistemi di supporto alle decisioni
043 | Aiuti di stato (registro)
044 | Registro nazionale operatori ortofrutticoli (rno)
045 | Monitoraggio e supporto alle decisioni
046 | GIS
047 | Sgu - sistema gestione utenti
048 | Crediti da Irregolarita', crediti settoriali, garanzie e pignoramenti
049 | Contabilita'
050 | Registro Nazionale Debiti
051 | Vino - programmi di promozione
052 | DM GELATE - Aiuto ai frantoi colpiti da gelate
053 | DM 9361598 del 4/12/2020 - Aiuti IV Gamma e I Gamma evoluta
054 | Olio - Interventi per la filiera olivicola – art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178
060 | Oli vegetali puri
061 | Vino - misura a investimenti
062 | Pesca
063 | Sistema di Monitoraggio PSR 2023-2027
065 | Filiera olio:icqrf-tracciabilita' prodotto olio di oliva
066 | Aiuti generalizzati e ulteriori servizi a supporto
068 | MAIN-Pagamenti Pregressi
069 | Aiuti nazionali alle superfici
070 | APPLICAZIONI PER DISPOSITIVI MOBILI
071 | Assicurazioni agricole agevolate M17.1 OI
072 | Sistema di prevenzione delle frodi
073 | Repository Unico dei Certificati
074 | Monitoring sentinel (AMS Area Monitoring Sentinel)
075 | Contabilità economica e controllo di gestione
076 | Assicurazioni agricole agevolate M17.1 OP
077 | Assicurazioni agricole agevolate nazionali
078 | Assicurazioni agricole agevolate M17.2 OI
079 | Assicurazioni agricole agevolate M17.2 OP
080 | Infrastruttura tecnologica
081 | Supporto Uffici Agea L4
082 | Controlli amministrativi, in loco ed ex post per le domande di pagamento delle misure 10,2,1 4,3,1 20,1,1 20,2,1 e 16,2,1 del PSRN e RRN
083 | Nuova PAC
084 | Aiuti nazionali alle imprese di trasformazione zootecniche
085 | Registro delle operazioni colturali (Adozione del quaderno di campagna elettronico)
086 | Monitoraggio osservatorio agrometeorologico
087 | Servizi on demand
088 | Zone agricole svantaggiate per l’agricoltura
090 | Assicurazioni agricole agevolate M17.3 OI
091 | Assicurazioni agricole agevolate M17.3 OP
092 | Data Platform and Business Intelligence
093 | Data Governance
094 | PNRR – Innovazione e meccanizzazione
095 | Interoperabilità
096 | SCHEDARI
097 | sistema di supporto all’Ufficio Tecnico
CODICE PIANO LDCSIN / CODICE COMPUTO | SETTORI AGGIUNTI

## Legende
DA AUTORIZZARE
PIANIFICATO
IN CORSO
COMPLETATO
CANCELLATO
NECESSARI APPROFONDIMENTI PER L'AVVIO
RIPIANIFICATA
Sviluppo software
MEV
Conduzione applicativa(Consumo)
Supp. Spec. App. (Consumo)
Servizi Desk(Canone)
III TRIMESTRE 2023
IV TRIMESTRE 2023
I TRIMESTRE 2024
II TRIMESTRE 2024
III TRIMESTRE 2024
IV TRIMESTRE 2024
I TRIMESTRE 2025
II TRIMESTRE 2025
III TRIMESTRE 2025
IV TRIMESTRE 2025

## Richieste da Allocare
ID | Titolo attività | Scheda Intervento | Importo Stimato
RA_1 | Evolutive UMA Dicembre 2024 | Evoluzioni UMA -Rev.x.0 - REGIONE UMBRIA | 245467.92
RA_2