## Riepilogo Contratto
Pianificato | IV TRIM 2023 | 2024 | I SEM 2025 |  | TOTALE PIANIFICATO |  | TOTALE PdF
Servizi Applicativi | 174540 | 343370.73 | 1102996.61 |  | 1620907.34 |  | 1500204.5
Sviluppo Software gg/persona | 74688 | 243358 | 347529.61 |  | 665575.61 |  | 360008 | -305567.61
MEV/MAD | 99852 | 30012.73 | 350000 |  | 479864.73 |  | 489486 | 9621.27
Conduzione Applicativa | 0 | 70000 | 405467 |  | 475467 |  | 650710.5 | 175243.5
Supporto Specialistico Applicativo | 0 | 16994.5 | 58176 |  | 75170.5 |  | 91094 | 15923.5
Servizi di Call Center | 0 | 7276 | 10000 |  | 17276 |  | 84997.5 | 67721.5
Totale Pianificato | 174540 | 367641.23 | 1171172.61 |  | 1713353.84 |  | 1676296
[7 empty] | -37057.84 | Residuo da Allocare
TOTALI DA PDF | 484872 | 788379 | 403045 |  | 1676296
PdF
Sviluppo | 180000 | 150012 | 29996 |  | 360008 |  | -305567.61
MEV | 200000 | 209997 | 79489 |  | 489486 |  | 9621.27
Conduzione Applicativa | 104872 | 350452 | 220268 |  | 675592 |  | 200125
Assistenza spec | 0 | 42918 | 38292 |  | 81210 |  | 6039.5
Call center | 0 | 35000 | 35000 |  | 70000 |  | 52724
| 484872 | 788379 | 403045 |  | 1676296
| IV TRIM 2023 | I TRIM 2024 | II TRIM 2024 | III TRIM 2024 | IV TRIM 2024 | I TRIM 2025 | II TRIM 2025
Servizi Applicativi | 174540 | 99483 | 21072 | 0 | 222815.73 | 1087996.61 | 15000
Sviluppo Software gg/persona | 74688 | 29483 | 21072 | 0 | 192803 | 347529.61 | 0
MEV/MAD | 99852 | 0 | 0 | 0 | 30012.73 | 350000 | 0
Conduzione Applicativa | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 390467 | 15000
Supporto specialistico Applicativo | 0 | 5803 | 1243.5 | 2694.25 | 7253.75 | 24088 | 34088
Servizi di Call Center | 0 | 612 | 2188 | 1364 | 3112 | 5000 | 5000
Totale Collaudato | 174540 | 105898 | 24503.5 | 4058.25 | 233181.48 | 1117084.61 | 54088 | TOTALE | 1713353.84

## Sintesi Rendiconti
| LEONARDO | DXC | ABACO | E-GEOS | GREEN-AUS
ANNO 2023 | [6 empty] | SAL | FATTURA
IV Trimestre 2023
TOTALE
Servizi Applicativi | 0 | 0 |  | 0 | 174540 | 174540
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Call Center | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 174540 | 174540
TOTALE ANNO 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174540 | 174540 | Fatturazione Autorizzata | Da Fatturare
ANNO 2024
I Trimestre 2024
TOTALE
Servizi Applicativi | 99483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99483
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | 5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5803
Call Center | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612
TOTALI | 105898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105898 | Fatturazione Autorizzata | Da Fatturare
II Trimestre 2024
TOTALE
Servizi Applicativi | 21072 | 0 |  | 0 | 0 | 21072
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | 1243.5 | 0 |  | 0 | 0 | 1243.5
Call Center | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188
TOTALI | 24503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24503.5 | Fatturazione Autorizzata | Da Fatturare
III Trimestre 2024
TOTALE
Servizi Applicativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | 2694.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694.25
Call Center | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364
TOTALI | 4058.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4058.25 | Fatturazione Autorizzata | Da Fatturare
| LEONARDO | DXC | ABACO | E-GEOS | GREEN-AUS | TOTALE
Servizi Applicativi | 50557 | 0 | 0 | 0 | 374540 | 425097
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | 9740.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9740.75
Call Center | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4164
TOTALI | 64461.75 | 0 | 0 | 0 | 374540 | 439001.75
TOTALE ANNO 2024 | 198921.5 | 0 | 0 | 0 | 374540 | 573461.5

## Gantt
[6 empty] | Previsione di Spesa |  |  |  | Riferimenti rendicontazione
ID | Predecessore /vincoli | Titolo attività | Obiettivo/Intervento | Piano di lavoro obiettivo | Deliverable Associato | IV TRIM 2023 | 2024 | I SEM 2025 | TOTALE | Rendicontato effettivo (consuntivo) | Servizio | Trimestre riferimento rendicontazione | Anno rendicontazione | Percentuale rendicontazione | STATO | Ownership | % Completamento | Data Ricezione Richiesta Intervento | Data Consegna Documentazione da parte RTI | Data Accettazione Documentazione | Data di pronti al Collaudo | Data rilascio in Produzione | Note
|  | Definizione precondizioni operative | [12 empty] | DA RIPIANIFICARE
|  | Disponibilità Piattaforma GARI BASE | [12 empty] | COMPLETATO | Leonardo | 100% | 2023-10-25
|  | PRESA IN CARICO | [12 empty] | COMPLETATO | Leonardo | 100%
|  | Incontri con Amministrazione | [12 empty] | COMPLETATO | Leonardo | 100%
|  | Knowledge Transfer | [12 empty] | COMPLETATO | Leonardo | 100%
|  | Consegna e Convalida | [12 empty] | COMPLETATO | Leonardo | 100%
|  | SERVIZI APPLICATIVI - ATTIVITA' DI CARATTERE PROGETTUALE (Sviluppo SW + MEV+Supporto Specialistico Operativo) |  |  |  | 174540 | 343370.73 | 993797.26 | 1511707.99
0 |  | MEV GARI-PA per porting (IV TRIM 23) su nuovo ambiente di tutti i moduli (BASE, PUA, QDCA, UMA) |  |  | Specifiche Progettazione RU-9992150707-BASE-SP-01.01 del 31/12/2023 Specifiche Progettazione RU-9992150707-UMA-SP-01.01 del 31/12/2023 Specifiche Progettazione RU-9992150707-PUA-SP-01.01 del 31/12/2023 Specifiche Progettazione RU-9992150707-QUAD-SP-01.01 del 31/12/2023 | 99852 |  | 0 | 99852 | 99852 | MEV | IV TRIMESTRE 2023 | 2023 | 100% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | 100% | 2023-11-01 |  | 2023-12-31 | 2024-01-22 | 2024-02-08
1 |  | GARI BASE |  |  |  | 0 | 115000 | 335000 | 450000 | 450000
1.1 |  | GARI-BASE Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni |  | Specifiche Progettazione RU-9992150707-BASE-SP-02.00 |  | 70000 |  | 70000 | 70000 | Conduzione applicativa(Consumo) | I TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | 100% | 2024-01-08 | 2024-10-04 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-31
1.2 |  | Sviluppo funzionalità di Interlavoro con il sistema SIAN per importare il Piano colturale Grafico AGEA, compendiato dagli attributi catastali alfanumerici e altre informazioni legate alle consistenze aziendali funzionali alla gestione GARI Con acquisizione dei dati di fascicolo necessari ai procedimenti del GARI se e come esposti da AGEA. | Previsto da Progetto dei Fabbisogni | Documento in redazione | ARCH GARI Regione Umbria v1.2.1.pdf |  |  | 95000 | 95000 | 95000 | Sviluppo software | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 100% | IN CORSO | DIAGRAM | 100% | 2024-09-01 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28
1.3 |  | Implementazione del modulo GARI-GIS per la gestione( nel contesto GIS) i dati importati dal SIAN relativi al PCG (nuovo sistema di riferimento wgs84) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni |  | ARCH GARI Regione Umbria v1.2.1.pdf |  |  | 185000 | 185000 | 185000 | MEV | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 100% | IN CORSO | DIAGRAM | 100% | 2024-09-01 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28
1.4 |  | Gestione delle Anagrafiche (risorse , macchine, analisi terreno etc) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni |  | ARCH GARI Regione Umbria v1.2.1.pdf |  |  | 55000 | 55000 | 55000 | Sviluppo software | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 100% | IN CORSO | DIAGRAM | 100% | 2024-07-15 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28
1.5 |  | Implementazione del Modulo di Gestione dei documenti funzionale ai moduli GARI (Evolutive, installazione, configurazione/setting e profilazione utenza) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni | Piano Lavoro Obiettivo -GARI Umbria - Interventi ACA Rev.01.00 | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA-FU-01.02 del 01/08/2024 |  | 45000 |  | 45000 | 45000 | Sviluppo software | IV TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | 100% | 2024-03-04 | 2024-10-09 | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 2025-01-30
2 |  | GARI PA - UMA |  |  |  | 74688 | 55750 | 96267.65 | 226705.65
2.1 |  | RILASCIO 1 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 | Scheda richiesta intervento 16_11_23 - GIAS-PA UMA-Rev.1.1 del 16/11/2023 | Piano Lavoro Obiettivo- Gestione UMA 1 | Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.1 del 15/01/2024 | 74688 | 0 | 0 | 74688 | 74688 | Sviluppo software | IV TRIMESTRE 2023 | 2023 | 100% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | 100% | 2023-11-16 | 2024-10-04 | 2024-01-15 | 2023-12-18 | 2024-02-07
2.2 |  | RILASCIO 2 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 | Scheda richiesta intervento 16_11_23 - GIAS-PA UMA-Rev.1.1 del 16/11/2023 | Piano Lavoro Obiettivo- Gestione UMA 2 | Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.3 del 23/02/2024 | 0 | 29483 |  | 29483 | 29483 | Sviluppo software | I TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | 100% | 2024-01-06 | 2024-10-04 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-03-08
2.3 |  | RILASCIO 3 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 | Scheda richiesta intervento 16_11_23 - GIAS-PA UMA-Rev.1.1 del 16/11/2023 | Piano Lavoro Obiettivo- Gestione UMA 3 | Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.4 del 19/04/2024 | 0 | 10000 |  | 10000 | 10000 | Sviluppo software | II TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | 100% | 2024-03-06 | 2024-10-04 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-05-03
2.4 |  | RILASCIO 4 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 | Scheda richiesta intervento 16_11_23 - GIAS-PA UMA-Rev.1.1 del 16/11/2023 | Piano Lavoro Obiettivo- Gestione UMA 4 | Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.5 del 07/06/2024 | 0 | 11072 |  | 11072 | 11072 | Sviluppo software | II TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | 100% | 2024-04-06 | 2024-10-04 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-17
2.5 |  | RILASCIO 5 - Rif. Doc. fase unica PT000849TECH001 | Scheda richiesta intervento 16_11_23 - GIAS-PA UMA-Rev.1.1 del 16/11/2023 | Piano Lavoro Obiettivo - Gestione UMA 5 | Nuovi Sviluppi UMA - DOCUMENTAZIONE FASE UNICA Rev. 2.6 | 0 | 5195 |  | 5195 | 5195 | Sviluppo software | IV TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | RILASCIATO IN ESERCIZIO | Abaco | 100% | 2024-06-06 | 2024-10-04 | 2024-11-13 | 2024-10-25 | 2024-11-13
2.6 |  | UMA Re- ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la per adeguamento tecnologico all'uso del modello grafico e di conformità con interfaccia altri Servizi GARI | Previsto da Progetto dei Fabbisogni per quanto concerne il passaggio all'utilizzo del PCG. |  | ARCH GARI Regione Umbria v1.2.1.pdf |  |  | 30000 | 30000 | 0 | Conduzione applicativa(Consumo) | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | IN CORSO | DIAGRAM | 50% | 2024-10-01 | 2024-12-06 | 2024-12-12 | 2025-04-15 | 2025-04-22
2.7 |  | UMA MEV 2025 | Scheda richiesta intervento evoluzioni UMA-Rev.1.0 - REGIONE UMBRIA (dic 2024) | Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 1 v1.0 Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 2 v1.0 Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 3 v1.0 Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 4 v1.0 Piano di lavoro obiettivo-UMA MEV 5 v1.0 | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-UMA-Sviluppi 2025-FU-01.03 |  |  | 66267.65 | 66267.65 | 36267.65 | Conduzione applicativa(Consumo) | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 54.73% | IN CORSO | DIAGRAM | 60% | 2024-10-18 | 2025-01-15 | 2025-01-27 | 2025-06-06 | 2025-06-13
2.8 |  | UMA Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS perintegrare il GARI all'interno della Piattaforma GARI grafico per condivisione Dati SIAN (Fascicolo, PGC, Registro) e per integrazione trasverale con i Servizi | Previsto da Progetto dei Fabbisogni per quanto concerne il passaggio all'utilizzo del PCG. |  | ARCH GARI Regione Umbria v1.2.1.pdf |  |  | 109199.35 | 109199.35 | 74133.35 | Conduzione applicativa(Consumo) | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 67.89% | IN CORSO | DIAGRAM | 80% | 2024-10-01 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 2025-04-22
3 |  | GARI PUA |  |  |  | 0 | 0 | 270029.61 | 270029.61 | 270029.61
3.1 |  | GARI-PUA Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni |  | Specifiche Progettazione RU-9992150707-PUA-SP-02.00 |  | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | Conduzione applicativa(Consumo) | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 100% | IN CORSO | DIAGRAM | 100% | 2025-02-12 | 2025-03-07 | 2025-01-21 | 2025-03-15 | 2025-03-31
3.2 |  | Nuovo Modulo PUA incluso la interoperabilità con ACA per le 04 13 e 24 - Fase1 | Scheda richiesta intervento GARI Umbria PUA-Rev.1.0 del 11/06/2024 | Piano Lavoro Obiettivo - Sviluppi PUA | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-PUA-Sviluppi-FU-01.00 del 24/07/2024 |  |  | 175029.61 | 175029.61 | 175029.61 | Sviluppo software | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 100% | IN CORSO | DIAGRAM | 90% | 2024-06-11 | 2025-01-15 | 2025-01-21 | 2025-03-28 | 2025-04-04
3.3 |  | Nuovo Modulo PUA collegamento e funzionamento su base PCG - Fase2 | Scheda richiesta intervento GARI Umbria PUA-Rev.1.0 del 11/06/2024 | Piano Lavoro Obiettivo - Sviluppi PUA | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-PUA-Sviluppi-FU-01.00 del 24/07/2024 |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | MEV | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 100% | IN CORSO | DIAGRAM | 90% | 2024-06-11 | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-04-04
4 |  | GARI - QDCA |  |  |  | 0 | 172620.73 | 292500 | 465120.73 | 410120.73
4.1 |  | QCDA-Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni |  | Specifiche Progettazione RU-9992150707-QUAD-SP-02.00 |  | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | Conduzione applicativa(Consumo) | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 100% | COMPLETATO | DIAGRAM | 100% | 2025-02-12 | 2025-03-07 | 2025-01-21 | 2025-03-15 | 2025-03-31
4.2 |  | Sviluppo SW GARI - Misure ACA | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) | Piano Lavoro Obiettivo -GARI Umbria - Interventi ACA Rev.01.00 | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA-FU-01.03 del 01/08/2024 |  | 142608 | 0 | 142608 | 142608 | Sviluppo software | IV TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | Abaco | 100% | 2024-03-04 | 2024-10-09 | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 2025-01-30
4.3 |  | Sviluppo SW GARI - DSS per misure ACA | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) | Piano Lavoro Obiettivo - Gestione ACA DSS | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA_DSS-FU-01.00 del 14/06/2024 |  |  | 22500 | 22500 | 22500 | Sviluppo software | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 100% | IN CORSO | DIAGRAM | 100% | 2024-03-04 | 2024-10-09 | 2024-11-18 | 2024-12-15 | 2025-01-30
4.4 |  | MEV - GARI QDCA - DSS - solo front-end (no algoritmi /API) + adeguamento salvataggio su GARI degli output relativi ai consigli dei Modelli Previsionali difesa e Irrigazione + Meteo (DSS) | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) | Piano Lavoro Obiettivo - Gestione ACA DSS | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA_DSS-FU-01.00 del 14/06/2024 |  |  | 60000 | 60000 | 20000 | MEV | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 33.33% | IN CORSO | DIAGRAM | 35% | 2024-03-04 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-02-03
4.5 |  | Acquisizione, raccordo e verifica dei dati Meteo/DSS da sorgenti esterne | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) |  | Banca dati con elenco centraline |  | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | Conduzione applicativa(Consumo) | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 100% | IN CORSO | DIAGRAM | 100% | 2024-07-01 | 2024-11-18 |  |  | 2025-01-30
4.6 |  | Acquisizione ,raccordo e verifica dei dati Meteo/DSS da sorgenti esterne | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) |  | Banca dati con elenco centraline |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | Conduzione applicativa(Consumo) | II TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | PIANIFICATO | DIAGRAM | 0% | 2024-07-01 | 2024-11-18
4.7 |  | Report ARPA: dati di impiego dei prodotti fitosanitari | GARI Umbria - Intervento dati impiego fitosanitari - pec del 1/8/2024 | Piano Lavoro Obiettivo - Report Fitosanitari | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-QUAD-Report_Fito-FU-01.00 del 28/08/2024 |  | 10012.73 |  | 10012.73 | 10012.73 | MEV | IV TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | Abaco | 100% | 2024-07-26 | 2024-10-09 | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 2025-01-30
4.8 |  | Revisione dei moduli QUADERNO SQNPI e BIO per essere utilizzabili e integrabili sulle nuove tecnologie introdotte con il paradigma PCG | Previsto da Progetto dei Fabbisogni per quanto concerne il passaggio all'utilizzo del PCG. |  | Specifiche Progettazione RU-9992150707-QUAD-SP-02.00 |  |  | 80000 | 80000 | 80000 | MEV | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 100% | IN CORSO | DIAGRAM | 100% | 2025-02-12 | 2025-03-07 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-04-04
4.9 |  | Attivazione registri bio nel contesto del QDCA GARI, setting, configurazioni, profilazioni utenti, ecc. | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) | Piano Lavoro Obiettivo - Gestione SRA ACA | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA-FU-01.02 del 01/08/2024 |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | MEV | IV TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | Abaco | 100% | 2024-03-04 | 2024-10-09 | 2024-11-20 | 2024-12-15 | 2025-01-30
|  | ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO (NON PROGETTUALE) |  |  |  | 0 | 24270.5 | 68176 | 92446.5 | 21158.5
5 |  | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO APPLICATIVO |  |  |  | 0 | 16994.5 | 58176 | 75170.5 | 16994.5
5.1 |  | Supporto Specialistico 2024 |  |  |  | 0 | 16994.5 | 0 | 16994.5 | 16994.5
5.1.1 |  | Supporto Specialistico - I TRIM 2024 |  |  |  |  | 5803 |  | 5803 | 5803 | Supp. Spec. App. (Consumo) | I TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | Abaco | 100% | 2024-01-01 |  |  | 2024-03-31
5.1.2 |  | Supporto Specialistico - II TRIM 2024 |  |  |  |  | 1243.5 |  | 1243.5 | 1243.5 | Supp. Spec. App. (Consumo) | II TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | Abaco | 100% | 2024-04-01 |  |  | 2024-06-30
5.1.3 |  | Supporto Specialistico - III TRIM 2024 |  |  |  |  | 2694.25 |  | 2694.25 | 2694.25 | Supp. Spec. App. (Consumo) | III TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | Abaco | 100% | 2024-07-01 |  |  | 2024-09-30
5.1.4 |  | Supporto Specialistico - IV TRIM 2024 |  |  |  |  | 7253.75 |  | 7253.75 | 0 | Supp. Spec. App. (Consumo) | IV TRIMESTRE 2024 | 2025 | 100% | COMPLETATO | Abaco | 100% | 2024-10-01 |  |  | 2024-12-30
5.2 |  | Supporto Specialistico 2025 |  |  |  | 0 | 0 | 58176 | 58176
5.2.1 |  | Supporto Specialistico - I TRIM 2025 | [5 empty] | 24088 | 24088 | 0 | Supp. Spec. App. (Consumo) | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | IN CORSO | DIAGRAM | 30% | 2025-01-01 |  |  | 2025-03-31
5.2.2 |  | Supporto Specialistico - II TRIM 2025 | [5 empty] | 24088 | 24088 | 0 | Supp. Spec. App. (Consumo) | II TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | PIANIFICATO | DIAGRAM | 0% | 2025-04-01 |  |  | 2025-06-30
5.2.2 |  | Manutenzione operativa | [5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | Supp. Spec. App. (Consumo) | II TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | DA AUTORIZZARE | DIAGRAM | 0%
6 |  | SERVIZI DI CALL CENTER |  |  |  | 0 | 7276 | 10000 | 17276 | 4164
6.1 |  | Servizi call center - I TRIM 2024 |  |  |  | 0 | 612 | 0 | 612 | 612 | Servizi Desk(Canone) | I TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | Leonardo | 100% | 2024-01-01 |  |  | 2024-03-31
6.2 |  | Servizi call center - II TRIM 2024 |  |  |  | 0 | 2188 | 0 | 2188 | 2188 | Servizi Desk(Canone) | II TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | Leonardo | 100% | 2024-04-01 |  |  | 2024-06-30
6.3 |  | Servizi call center - III TRIM 2024 |  |  |  | 0 | 1364 | 0 | 1364 | 1364 | Servizi Desk(Canone) | III TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | Leonardo | 100% | 2024-07-01 |  |  | 2024-09-30
6.4 |  | Servizi call center - IV TRIM 2024 |  |  |  | 0 | 3112 | 0 | 3112 | 0 | Servizi Desk(Canone) | IV TRIMESTRE 2024 | 2024 | 100% | COMPLETATO | Leonardo | 100% | 2024-10-01 |  |  | 2024-12-31
6.5 |  | Servizi call center - I TRIM 2025 |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | Servizi Desk(Canone) | I TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | IN CORSO | Leonardo | 30% | 2025-01-01 |  |  | 2025-03-31
6.6 |  | Servizi call center - II TRIM 2025 |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | Servizi Desk(Canone) | II TRIMESTRE 2025 | 2025 | 0% | PIANIFICATO | Leonardo | 0% | 2025-04-01 |  |  | 2025-06-30
|  | RESIDUI DA ALLOCARE |  |  |  | 0 | 0 | 72141.51 | 0 | 0
|  | SERVIZI APPLICATIVI - Residuo | [5 empty] | -11503.49
|  | SUPPORTO SPECIALISTICO APPLICATIVO - Residuo | [5 empty] | 15923.5
|  | SERVIZIO DI CALL CENTER - Residuo | [5 empty] | 67721.5
[6 empty] | 174540 | 367641.23 | 1061973.26 | 1604154.49
1676296
0
Formulas:
Data di pronti al Collaudo = [Data Ricezione Richiesta Intervento, row below]-1
Data di pronti al Collaudo = [Data Ricezione Richiesta Intervento]+90
Data Ricezione Richiesta Intervento = [Data Ricezione Richiesta Intervento, row above]+91

## Valori per liste a discesa (hidden)
Stati | Priorità | Attori | Referenti | Tipologia attività | Servizio
PIANIFICATO | 1-Alta |  |  | Progettuale | Supporto Specialistico (a consumo)
IN CORSO | 2-Media |  |  | Continuativa
COMPLETATO | 3-Bassa
CANCELLATO
DA RIPIANIFICARE
NECESSARI APPROFONDIMENTI PER AVVIO
DA PIANIFICARE
DA AVVIARE
RILASCIATO IN COLLAUDO
ESITO POSITIVO AL COLLAUDO
RILASCIATO IN ESERCIZIO

## Settore (hidden)
CODICE PIANO LDCSIN / CODICE COMPUTO | denominazione Piano / descrizione computo
001 | Fascicolo Aziendale OC
002 | Fascicolo Aziendale OP
003 | Condizionalità (SICC - Sistema integrato di controllo e condizionalità)
006 | Miele
007 | Domanda Unica
008 | Tabacco
009 | Latte
010 | Aiuti nazionali filiere zootecniche
011 | Ortofrutta fresca (programmi operativi)
012 | PIANO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA DM 2484/2020 -INTERVENTI COMPENSATIVI A FAVORE DEI FRANTOI OLEARI
014 | Registro titoli
015 | Servizi fitosanitari
016 | VCM
017 | Agricoltura Biologica /SIB - sistema informatico del biologico
018 | Sviluppo rurale -aiuti a superfici
019 | Set aside strutturale
020 | Sviluppo Rurale - Aiuti a strutture
021 | CAI/Condizionalità
022 | Programmi di sostegno all'olio d'oliva
023 | Produzione integrata
024 | Vino - distillazione, arricchimento e magazzinaggio
025 | Controlli oggettivi software
026 | Potenziale produttivo viticolo - settore
027 | Estirpazione e ristrutturazione vigneti; Ristrutturazione e riconversione vigneti
028 | PIANO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA DM 2484/2020 - REIMPIANTI OLIVI ZONA INFETTA e SALVAGUARDIA OLIVI SECOLARI E MONUMENTALI
029 | Vino - raccolta/produzione e giacenza
030 | Domande di aiuto nazionale al settore vitivinicolo (Contenimento delle rese e stoccaggio vini)
031 | Ulteriori servizi a supporto per il coordinamento - Controlli CAA II Livello
032 | Vendemmia verde
033 | Registri di carico e scarico (DL 91/2014 - LEGGE 116 11/8/2014)
034 | Portale
035 | Gestione posizioni amministrative (esecuzione pagamenti)
036 | Monitoraggio Spese e Tabella delle X (OP ed OC)
037 | Ulteriori servizi a supporto per il coordinamento - Controlli ex-post Reg. 1306/2013
038 | Interscambio
039 | GEOTAG
040 | Protocollo
041 | Aiuti agli indigenti
042 | Sistemi di supporto alle decisioni
043 | Aiuti di stato (registro)
044 | Registro nazionale operatori ortofrutticoli (rno)
045 | Monitoraggio e supporto alle decisioni
046 | GIS
047 | Sgu - sistema gestione utenti
048 | Crediti da Irregolarita', crediti settoriali, garanzie e pignoramenti
049 | Contabilita'
050 | Registro Nazionale Debiti
051 | Vino - programmi di promozione
052 | DM GELATE - Aiuto ai frantoi colpiti da gelate
053 | DM 9361598 del 4/12/2020 - Aiuti IV Gamma e I Gamma evoluta
054 | Olio - Interventi per la filiera olivicola – art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178
060 | Oli vegetali puri
061 | Vino - misura a investimenti
062 | Pesca
063 | Sistema di Monitoraggio PSR 2023-2027
065 | Filiera olio:icqrf-tracciabilita' prodotto olio di oliva
066 | Aiuti generalizzati e ulteriori servizi a supporto
068 | MAIN-Pagamenti Pregressi
069 | Aiuti nazionali alle superfici
070 | APPLICAZIONI PER DISPOSITIVI MOBILI
071 | Assicurazioni agricole agevolate M17.1 OI
072 | Sistema di prevenzione delle frodi
073 | Repository Unico dei Certificati
074 | Monitoring sentinel (AMS Area Monitoring Sentinel)
075 | Contabilità economica e controllo di gestione
076 | Assicurazioni agricole agevolate M17.1 OP
077 | Assicurazioni agricole agevolate nazionali
078 | Assicurazioni agricole agevolate M17.2 OI
079 | Assicurazioni agricole agevolate M17.2 OP
080 | Infrastruttura tecnologica
081 | Supporto Uffici Agea L4
082 | Controlli amministrativi, in loco ed ex post per le domande di pagamento delle misure 10,2,1 4,3,1 20,1,1 20,2,1 e 16,2,1 del PSRN e RRN
083 | Nuova PAC
084 | Aiuti nazionali alle imprese di trasformazione zootecniche
085 | Registro delle operazioni colturali (Adozione del quaderno di campagna elettronico)
086 | Monitoraggio osservatorio agrometeorologico
087 | Servizi on demand
088 | Zone agricole svantaggiate per l’agricoltura
090 | Assicurazioni agricole agevolate M17.3 OI
091 | Assicurazioni agricole agevolate M17.3 OP
092 | Data Platform and Business Intelligence
093 | Data Governance
094 | PNRR – Innovazione e meccanizzazione
095 | Interoperabilità
096 | SCHEDARI
097 | sistema di supporto all’Ufficio Tecnico
CODICE PIANO LDCSIN / CODICE COMPUTO | SETTORI AGGIUNTI

## Legende
DA AUTORIZZARE
PIANIFICATO
IN CORSO
COMPLETATO
CANCELLATO
NECESSARI APPROFONDIMENTI PER L'AVVIO
RIPIANIFICATA
RILASCIATO IN ESERCIZIO
Sviluppo software
MEV
Conduzione applicativa(Consumo)
Supp. Spec. App. (Consumo)
Servizi Desk(Canone)
III TRIMESTRE 2023
IV TRIMESTRE 2023
I TRIMESTRE 2024
II TRIMESTRE 2024
III TRIMESTRE 2024
IV TRIMESTRE 2024
I TRIMESTRE 2025
II TRIMESTRE 2025
III TRIMESTRE 2025
IV TRIMESTRE 2025

## Richieste da Allocare
ID | Titolo attività | Scheda Intervento | Importo Stimato
RA_1 | Evolutive UMA Dicembre 2024 | Evoluzioni UMA -Rev.x.0 - REGIONE UMBRIA | 245467.92
RA_2