## Riepilogo Contratto
Pianificato |  | IV TRIM 2023 | 2024 | I SEM 2025 |  | TOTALE PIANIFICATO |  | TOTALE PdF
Servizi Applicativi |  | #REF! | #REF! | 1190108 |  | #REF! |  | 1500204.5
Sviluppo Software gg/persona |  | #REF! | #REF! | 535108 |  | #REF! |  | 360008 | #REF!
MEV/MAD |  | #REF! | #REF! | 380000 |  | #REF! |  | 489486 | #REF!
Conduzione Applicativa |  | #REF! | #REF! | 275000 |  | #REF! |  | 650710.5 | #REF!
Supporto Specialistico Applicativo |  | #REF! | #REF! | 48176 |  | #REF! |  | 91094 | #REF!
Servizi di Call Center |  | #REF! | #REF! | 35000 |  | #REF! |  | 84997.5 | #REF!
Totale Pianificato |  | #REF! | #REF! | 1273284 |  | #REF! |  | 1676296
[8 empty] | #REF! | Residuo da Pianificare
TOTALI DA PDF |  | 484872 | 788379 | 403045 |  | 1676296
PdF
Sviluppo |  | 180000 | 150012 | 29996 |  | 360008 |  | #REF!
MEV |  | 200000 | 209997 | 79489 |  | 489486 |  | #REF!
Conduzione Applicativa |  | 104872 | 350452 | 220268 |  | 675592 |  | #REF!
Assistenza spec |  | 0 | 42918 | 38292 |  | 81210 |  | #REF!
Call center |  | 0 | 35000 | 35000 |  | 70000 |  | #REF!
|  | 484872 | 788379 | 403045 |  | 1676296
|  | IV TRIM 2023 | I TRIM 2024 | II TRIM 2024 | III TRIM 2024 | IV TRIM 2024 | I TRIM 2025 | II TRIM 2025
Servizi Applicativi |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sviluppo Software gg/persona |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEV/MAD |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Conduzione Applicativa |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Supporto specialistico Applicativo |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Servizi di Call Center |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Totale Collaudato |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TOTALE | #REF!
|  | #REF! | #REF!
#REF! | Greenaus | #REF! | #REF!
| Leonardo |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Project Plan
Regione Umbria - GARI | [8 empty] | Gantt Chart Template © 2006-2018 by Vertex42.com.
| Data Inizio Progetto | 2023-11-01 |  |  |  | Display Week | 54 |  | Week 54 | [6 empty] | Week 55 | [6 empty] | Week 56 | [6 empty] | Week 57 | [6 empty] | Week 58 | [6 empty] | Week 59 | [6 empty] | Week 60 | [6 empty] | Week 61 | [6 empty] | Week 62
| Project Lead | [7 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30
 | time axis 2024-11-04 to 2025-01-05
WBS | TASK | LEAD | PREDECESSORI | INIZIO | FINE | Durata gg | % COMPLETAMENTO | GIORNI Lavorativi | time axis 2024-11-04 to 2025-01-05
1 | SERVIZI APPLICATIVI - ATTIVITA' DI CARATTERE PROGETTUALE (Sviluppo SW + MEV+Supporto Specialistico Operativo) |  |  |  | - |  |  | -
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | GARI BASE
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Sviluppo funzionalità di Interlavoro con il sistema SIAN per importare il Piano colturale Grafico AGEA, compendiato dagli attributi catastali alfanumerici e altre informazioni legate alle consistenze aziendali funzionali alla gestione GARI Con acquisizione dei dati di fascicolo necessari ai procedimenti del GARI se e come esposti da AGEA. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.3 | Implementazione del modulo GARI-GIS per la gestione( nel contesto GIS) i dati importati dal SIAN relativi al PCG (nuovo sistema di riferimento wgs84) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.4 | Gestione delle Anagrafiche (risorse , macchine, analisi terreno etc) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.5 | Implementazione del Modulo di Gestione dei documenti funzionale ai moduli GARI (Evolutive, installazione, configurazione/setting e profilazione utenza) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2 | GARI PA - UMA
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | UMA Evolutive scheda intervento |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
3 | GARI PUA
3.1 | GARI-PUA Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
3.2 | Nuovo Modulo PUA incluso la interoperabilità con ACA per le 04 13 e 24 - Fase1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
3.3 | Nuovo Modulo PUA collegamento e funzionamento su base PCG - Fase2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
4 | GARI - QDCA
4.1 | QCDA-Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
4.2 | Sviluppo SW GARI - Misure ACA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
4.3 | Sviluppo SW GARI - DSS per misure ACA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
4.4 | MEV - GARI QDCA - DSS - solo front-end (no algoritmi /API) + adeguamento salvataggio su GARI degli output relativi ai consigli dei Modelli Previsionali difesa e Irrigazione + Meteo (DSS) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
4.5 | Acquisizione, raccordo e verifica dei dati Meteo/DSS da sorgenti esterne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
4.6 | Acquisizione ,raccordo e verifica dei dati Meteo/DSS da sorgenti esterne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
4.7 | Report ARPA: dati di impiego dei prodotti fitosanitari |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
4.8 | Revisione dei moduli QUADERNO SQNPI e BIO per essere utilizzabili e integrabili sulle nuove tecnologie introdotte con il paradigma PCG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
4.9 | Attivazione registri bio nel contesto del QDCA GARI, setting, configurazioni, profilazioni utenti, ecc. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
| ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO (NON PROGETTUALE) | [6 empty] | -
5 | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO APPLICATIVO | [6 empty] | -
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | Supporto Specialistico 2025
5.2.1 | Supporto Specialistico - I TRIM 2025 |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 89 | 0% | 64
5.2.2 | Supporto Specialistico - II TRIM 2025 |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 90 | 0% | 65
6 | SERVIZI DI CALL CENTER | [6 empty] | -
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.5 | Servizi call center - I TRIM 2025 |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 89 | 0% | 64
6.6 | Servizi call center - II TRIM 2025 |  |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 90 | 0% | 65
Note on A7: Work Breakdown Structure Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, … - The WBS uses a formula to control the numbering, but the formulas are different for different levels. Copy and Paste the cells in the WBS column from the examples at the bottom of the worksheet.
Note on B7: Task Description Enter the name of each task and sub-task. Use indents for sub-tasks.
Note on C7: Task Lead Enter the name of the Task Lead in this column.
Note on D7: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.
Note on E7: Task Start Date You can manually enter the Start Date for each task or use a formula to create a dependency on a Predecessor. For example, you could enter =enddate+1 to set the Start date to the next calendar day, or =WORKDAY(enddate,1) to set the Start date to the next work day (excluding weekends), where enddate is the cell reference for the End date of the Predecessor task.
Note on F7: End Date: The End Date is calculated based on the Start Date and the Calendar Days columns.
Note on G7: Duration (Calendar Days) The duration is the number of calendar days for the given task. The duration is calculated as the End Date minus the Start Date plus 1 day, so that a task starting and ending on the same day has a duration of 1 day. Note: The conditional formatting used to create the gantt chart references this column.
Note on H7: Percent Complete Update the status of this task by entering the percent complete (between 0% and 100%).
Note on I7: Work Days Counts the number of work days, excluding the weekends (Saturday and Sunday). In the PRO version, you can customize the work week and list specific non-working days like holidays. In the PRO version, the default input is the Work Days instead of the Calendar Days.

## Sintesi Rendiconti
| LEONARDO | DXC | ABACO | E-GEOS | GREEN-AUS
ANNO 2023 | [6 empty] | STATO
IV Trimestre 2023
TOTALE
Servizi Applicativi | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
Call Center | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTALI | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Compilati
TOTALE ANNO 2023 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Compilati
ANNO 2024
I Trimestre 2024
TOTALE
Servizi Applicativi | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Call Center | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALI | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Compilati
II Trimestre 2024
TOTALE
Servizi Applicativi | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0
Call Center | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALI | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Compilati
III Trimestre 2024
TOTALE
Servizi Applicativi | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 78296.75
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.2
Servizi di supporto specialistico | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 23550.75
Call Center | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALI | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| LEONARDO | DXC | ABACO | E-GEOS | GREEN-AUS | TOTALE
Servizi Applicativi | 50557 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Servzi Infrastrutturali | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servizi di supporto specialistico | 9740.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9740.75
Call Center | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4164
TOTALI | 64461.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
TOTALE ANNO 2024 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!

## Gantt
ID | Predecessore /vincoli | Titolo attività | Obiettivo/Intervento | Piano di lavoro obiettivo | Deliverable Associato | I SEM 2025 | Servizio | STATO | Note operative di risultato da seguire per il corretto espletamento degli impegni | Ownership | % Completamento | Data Ricezione Richiesta Intervento | Data Consegna Documentazione da parte RTI | Data Accettazione Documentazione | Data di pronti al Collaudo | Data rilascio in Produzione | Note
|  | SERVIZI APPLICATIVI - ATTIVITA' DI CARATTERE PROGETTUALE (Sviluppo SW + MEV+Supporto Specialistico Operativo) |  |  |  | 1190108
1 |  | GARI BASE |  |  |  | 380000
1.2 |  | Sviluppo funzionalità di Interlavoro con il sistema SIAN per importare il Piano colturale Grafico AGEA, compendiato dagli attributi catastali alfanumerici e altre informazioni legate alle consistenze aziendali funzionali alla gestione GARI Con acquisizione dei dati di fascicolo necessari ai procedimenti del GARI se e come esposti da AGEA. | Previsto da Progetto dei Fabbisogni | Documento in redazione | Documento in redazione | 95000 | Sviluppo software | NECESSARI APPROFONDIMENTI PER AVVIO | 1. Produzione documento tecnico economico per approvazione attività, con descrizione dell'intera architettura modulra GARI. 1a. Inserire nel documento i capitoli di ingegnerizzazione servizi verticali GARI indicati nel piano con codici 2.6, 3.1, 3.3, 4.1, 4.8. Sia la migrazione in tecnologia Angular e altro a completamento del lavoro già fatto per il GARI Base come codice 1.1, che per risolvere le problematiche di interazione da utenza con questi servizi attraverso il modello grafico del GARI 2025 1b. Inserire nel documento i capitoli relativi al modello di interscambio e inteorperabilità per l'acquisizione Da SIAN in GARI dei Piani colturali grafici e della ulteriore cartografia SIPA resa disponibile da SIAN, della cartografia catastale AGEA (indicare anche possibilità di scarico mappe catastali Agenzia Entrate), Fascicolo SIAN completo (in sostituzione dell'attuale scarico della vista Fascicolo di Agea Coordinamento o del suo scarico parziale) 1c. definzione delle procedure amministrative, organizzative e tecnologiche per accedere ai Servizi di interoperabilità del SIA/AGEA,. Acquisizione del certificati e delle credenzialio necessarie, nonchè sottoscrizione documenti amministrativi previsti da Agea per l'accesso ai dati alle regole di privacy definite da Agea e a quelle relativa alla responsabilità derivante dal trattamento dei dati. 2. Produzione del documento tecnico di dettaglio dell'architettura dei Cataloghi dati GARI presenti negli RDBMA SQL Server e Oracle Spatial 3.Predisposizione Piani di lavoro obiettivo con il dettaglio di TUTTE le milestones di rilascio delle versioni del GARI 04.xx finalizzate all'attivazione dello stesso all'interno del sistema informativo regionale se previsti piani di convivenza tra GARI 02.xx 2024 (es. UMA) e quello 04.xx con le funzioni grafiche 4. approvazione dei documenti ai punti 1 e 2 5. avvio attività di sviluppo e produzione documentazione tecnica 6. Definire un PIANO di Test specifico considerata la valenza del processo di reingegnerizzazione 7. Definire un Piano di formazione del personale tecnico della Regione per il Change management nella gestione di questo architettura/tecnologia (attiivtà di formazione poi rendicontata nella sezione attività non progettuale di Assistenza) ULTERIORE Documentazione essenziale a corredo: - Definzione architettura cloud VM GARI 2025 (SQL Server + Oracle) - richiesta della Regione di revisioine e attivazione ambiente cloud 2025 - Predisporre Ambiente tecnologico cloud di esercizio e di test/collaudo da rendicontare tra le attività di carattere NON progettuale (Assistenza e supporto applicativo) - Manuale UTENTE inerente l'uso del GARI BASE e delle sue funzionalità - Documento descrittivo dei servizi di Assistenza necessari sul GARI 2025 in esercizio al fine di dare un testo di installazione/configurazione/gestione/parametrizzazione del GARI per l'assistenza regionale (coinvolta nel Change Managment). il testo sarà usato come base per dare parare di congruità alle rendicontazione trimestrali presentate dal RTI per la gestione GAri in esercizio fino a fine progetto | Abaco
1.3 |  | Implementazione del modulo GARI-GIS per la gestione( nel contesto GIS) i dati importati dal SIAN relativi al PCG (nuovo sistema di riferimento wgs84) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni |  | Documento in redazione | 185000 | MEV |  |  | Abaco
1.4 |  | Gestione delle Anagrafiche (risorse , macchine, analisi terreno etc) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni |  | Documento in redazione | 55000 | Sviluppo software | IN CORSO | 8. aggiornamento mensile del Piano Lavoro obiettivo con lo stato avanzamento lavoro 9.Documento appendice al Documento previsto al codice 2. in cui siano rappresentati le strutture dati delle anagrafiche. Mentre la descriizione dell'uso delle funzioni andranno che manuale utente GARI BASE (documentazione ulteriore attiivtà cod. 1.2) 10. Attività di gestione e aggiornamento di tutta la documentazione del Repository con una rubrica/elenco organizzato della documentazione presente e rilasciata,. Il Repoitory è l'area di collaudo dei documenti di Progetto e fa parte integrante degli output/deliverbles rilasciati dal fornitore, pertanto parte integrante dell'accettazione del Prodotto/fornitura in titolarità. 10. Inserimento e aggiornamento delle attiivtà di sviluppo nel Piano Lavoro Obiettivo per gli ACA/Registri SQNPI e per la parte del Fascicolo Aziendale GARI per le parti extradati SIAN 11. Sviluppi dei modulli di servizio come servizi GARI trasversali ai servizi verticali GARI. POssibilità, per questo motivo di essere inseriti nel capitolo "Servizi accessori di GARI Base" come descrizione dei prodotti/software tecnico funzionale nel documento al punto 1. dell'attività codice 1.2 | Abaco
1.5 |  | Implementazione del Modulo di Gestione dei documenti funzionale ai moduli GARI (Evolutive, installazione, configurazione/setting e profilazione utenza) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni | Piano Lavoro Obiettivo -GARI Umbria - Interventi ACA Rev.01.00 | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA-FU-01.02 del 01/08/2024 | 45000 | Sviluppo software | IN CORSO |  | Abaco
2 |  | GARI PA - UMA |  |  |  | 115000
2.6 |  | UMA Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie introdotte con il paradigma PCG | Previsto da Progetto dei Fabbisogni per quanto concerne il passaggio all'utilizzo del PCG. |  | Documento in redazione | 35000 | Conduzione applicativa(Consumo) | NECESSARI APPROFONDIMENTI PER AVVIO | 11. Sezione descrittiva tecnica economica da inserire nel documento al punto 1. dell'attività codice 1.2 O in alternativa, se prodotta una valutazione specifica per la reingegnerizzazione di UMA, un documento a se stante dove deve essere prevista una specifica sezione del modello/servizi e tecnologie di interazione e cooperazione con il GARI BASE grafico 12. Predisposizione Paino di lavoro obiettivo della attività di reingegnerizzazione UMA del GARI BAse grafico o in alternativa produrre un piano laoro ad hoc 13. Approvazione di Regione delle attività previa allocazione risorse da Residui di Progetto 2024 14. Esecuzione sviluppo software per integrazione nuove funzionalità 15. Produzione e Gestione documenti del prodotto realizzato nel Repository come previsto dal Progetto / Contratto 16. Piano di formazione dell'utenza per il nuovo servizio UMA. Attività di formazione da calendario deve essere rendicontata nelle attività si supporto Non porgettuali | Abaco
2.7 |  | UMA Evolutive scheda intervento | Previsto da Progetto dei Fabbisogni per quanto concerne il passaggio all'utilizzo del PCG. |  | Documento in redazione | 80000 | Conduzione applicativa(Consumo) |  | 16. Documento tecnico economico in risposta alla scheda intervento Regione UMA 2025 17. Predisposizione Paino di lavoro obiettivo UMA 2025 18. Approvazione di Regione delle attività previa allocazione risorse da Residui di Progetto 2024 19. Esecuzione sviluppo software per integrazione nuove funzionalità 20. Predisposizioni Piani di formazione utenza dove previsto in accordo con uffici regionali 21. Pianificazione eventuali fermi servizio per aggiornamento release di servizio in esercizio | Abaco
3 |  | GARI PUA |  |  |  | 230000
3.1 |  | GARI-PUA Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni |  | Specifiche Progettazione RU-9992150707-PUA-SP-02.00 | 30000 | Conduzione applicativa(Consumo) | NECESSARI APPROFONDIMENTI PER AVVIO | 22. Documento tecnico economico del nuovo PUA grafico 2025. In questo caso il documento di risposta alla scheda intervento PUA DEVE essere già previsto tecnicamente e fuinzionalmente al'interno delGARI Grafico 2025. In questo caso il documento può essere nel capitolo dei servizi verticali speciaistici che si appogigano interoperano sul Gari Grafico Pipano Lavoro obiettivo del PUA 2025 23. approvazione realizzazione Regione 24. Attività di sviluppo del PUA 2025 25. Stato avanzamento mensile lavoro 26. Gestione documenti previsti nel Repository, vale la regole del collaudo nel Repo dei documenti parten integrante del rilascio del prodotto 27. Predisposizioni Piani di formazione utenza dove previsto in accordo con uffici regionali 28. Pianificazione eventuali fermi servizio per aggiornamento release di servizio in esercizio | Abaco
3.2 |  | Nuovo Modulo PUA incluso la interoperabilità con ACA per le 04 13 e 24 - Fase1 | Scheda richiesta intervento GARI Umbria PUA-Rev.1.0 del 11/06/2024 | Piano Lavoro Obiettivo - Sviluppi PUA | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-PUA-Sviluppi-FU-01.00 del 24/07/2024 | 175000 | Sviluppo software | IN CORSO | 29. modulo di servizio descritto nel documento PUA con riferimenti a quello degli ACA /SQNPI 30. Sviluppo software già autorizzato e in corso per riferimento alla compilazione a registro degli adempimenti ACA fertilizzazione a registro 31. Inserimento e gestione attiivtà sul Piano di lavoro ACa come rilascio del componente reperimento e verifica attività PUa per ACA con il semplice riferimento al PIano lacoro PUA 32. Inserimento della documentazione prevista nel documento ACA con riferimenti a quello PUA. Documentazione reperibile all'interno del Repository dove deve essere gestita | Abaco
3.3 |  | Nuovo Modulo PUA collegamento e funzionamento su base PCG - Fase2 | Scheda richiesta intervento GARI Umbria PUA-Rev.1.0 del 11/06/2024 | Piano Lavoro Obiettivo - Sviluppi PUA | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-PUA-Sviluppi-FU-01.00 del 24/07/2024 | 25000 | MEV | NECESSARI APPROFONDIMENTI PER AVVIO | 33. Documnetazioine dell'intervento all'interno del documento 1. dell'attività 1.2 inerente i servizi verticali che si appoggiano sul nuovo Gari Base grafico 34. Sviluppo del software effettuato a seguito appovazione documento proposta attività 1.2 | Abaco
4 |  | GARI - QDCA |  |  |  | 465108
4.1 |  | QCDA-Re-ingegnerizzazione della piattaforma GIAS per implementare la nuova piattaforma GARI su nuove tecnologie ( i.e tecnologia Angular) | Previsto da Progetto dei Fabbisogni |  | Specifiche Progettazione RU-9992150707-QUAD-SP-02.00 | 100000 | Conduzione applicativa(Consumo) | NECESSARI APPROFONDIMENTI PER AVVIO | 35. Documento tecnico economico del nuovo Quaderno grafico 2025. In questo caso il documento di risposta alla scheda intervento QDCA DEVE essere già previsto tecnicamente e fuinzionalmente al'interno delGARI Grafico 2025. In questo caso il documento può essere nel capitolo dei servizi verticali speciaistici che si appogigano interoperano sul Gari Grafico Pipano Lavoro obiettivo del PUA 2025 36. approvazione realizzazione Regione 37. Attività di sviluppo del QDCA 2025 38. Stato avanzamento mensile lavoro 39. Gestione documenti previsti nel Repository, vale la regole del collaudo nel Repo dei documenti parten integrante del rilascio del prodotto 40. Predisposizioni Piani di formazione utenza dove previsto in accordo con uffici regionali 41. Pianificazione eventuali fermi servizio per aggiornamento release di servizio in esercizio | Abaco
4.2 |  | Sviluppo SW GARI - Misure ACA | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) | Piano Lavoro Obiettivo -GARI Umbria - Interventi ACA Rev.01.00 | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA-FU-01.02 del 01/08/2024 | 142608 | Sviluppo software | IN CORSO | 42. Documenti tecnico economici prodotti e approvati novembre 2024 43. Attività di sviluppo in corso 43a. Definire con Regione le attività e le azioni amministrative da fare per entrare in possesso delle credenziali di acceso e d'uso dei dati delle centraline dei servizi idrometeo della Regione (Stelluti) e/o dei servizi irriframe attraverso Rti all'interno dei costi di Progetto 43b. Definire la configurazione dei servizi DSS del RTI (esterni alla Regione) per il collegamento alle centraline idrometeo 44. Rendcontazione attiivtà di ingegnerizzazione svolta nov/dic 2024 44a. predisposizioen dei verbali di collaudo attiivtà di rendicontazione nov/dic 2024 44.b. predisposizione dei documenti di prodotto allo stato dell'arte nel Rerpository necessari al collaudo, gestione degli stessi fino alla conclusione dell'attività (4.2) 45. predisposizione aggiornamento Piano di lavoro obiettivo per registri SQNPI 46. Pianificare attivazione in esercizio dei Registri SQNPI/BIO per attività CAA URGENTE 47. Piano di formazione dell'uso dei registri ai fini della documentazione impegni domande grafiche a premio 48. Verificare fermi di attiivtà sui registri in fase di sostituzione dei registri SQNPI adattati aCA verso l'lutenza e pianificare riattivazione e formazione di cui al punto 47. 49. Pianificare e effettuare l'attività di formazione/change mng al personale della Regione con definizione ed organizzazione servizi di Helop Desk di primo e secondo livello specialistici per la materia CSR/ACA, utilizzo dello strumento e errori, uso e interpretazione dei documenti e dei materiali/informazioni di archivi ed anagrafi da collegare agli adempimenti delle righe di registro | Abaco
4.3 |  | Sviluppo SW GARI - DSS per misure ACA | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) | Piano Lavoro Obiettivo - Gestione ACA DSS | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA_DSS-FU-01.00 del 14/06/2024 | 22500 | Sviluppo software | IN CORSO | 50. Documenti tecnico economici prodotti e approvati novembre 2024 51. Attività di sviluppo in corso 52. Rendcontazione attiivtà di ingegnerizzazione svolta nov/dic 2024 52a.predisposizione dei verbali di collaudo attiivtà di rendicontazione nov/dic 2024 52b. predisposizione dei documenti di prodotto allo stato dell'arte nel Rerpository necessari al collaudo, gestione degli stessi fino alla conclusione dell'attività (4.3) 53. predisposizione aggiornamento Piano di lavoro obiettivo per i DSS 54. Pianificare attivazione in esercizio nei Registri SQNPI/BIO per l'ijterazione con il DSS 55. Piano di formazione dell'uso del servizio DSS 56. Pianificare e effettuare l'attività di formazione/change mng al personale della Regione con definizione ed organizzazione servizi di Helop Desk di primo e secondo livello specialistici per la materia DSS/fitiosanitaria, utilizzo dello strumento e errori, uso e interpretazione dei documenti e dei materiali/informazioni di archivi ed anagrafi da collegare agli adempimenti delle righe di registrontazione attiivtà di ingegnerizzazione svolta nov/dic 2024 57. Organizzazione e documentazione del servizio reso per la durata del contratto come assistenza RTI all'uso del servizio previsto dal Progetto (attiivtà 4.5 e .4.6) le attivitè a riguardo dovranno essere documentate come Servizi si assistenza e supporto alla fruizione dei dati DSS da parte delle Aziende, attraverso la produzione di registri delle prescrizioni e dei cosigli irrigui prodotti e rilasdciata negli archivi GAri previsti dall'attività 4.4 58. Valutare e correggere eventuali Servizi professionali presenti in questa sezioine nel PIano se introdurli come attività e costi nelle attività non si progettazione e documentarle con rendicontazione trimestrale nel Piano di esercizio. In questo caso va ripresentato un nuovo Piano Generale del lavoro. se resta come attività 4.5 e 4.6 invece deve essere comunque prodotto quanto previsto al punto 57. del presente PIano. | Abaco
4.4 |  | MEV - GARI QDCA - DSS - solo front-end (no algoritmi /API) + adeguamento salvataggio su GARI degli output relativi ai consigli dei Modelli Previsionali difesa e Irrigazione + Meteo (DSS) | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) | Piano Lavoro Obiettivo - Gestione ACA DSS | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA_DSS-FU-01.00 del 14/06/2024 | 60000 | MEV | IN CORSO |  | Abaco
4.5 |  | Acquisizione, raccordo e verifica dei dati Meteo/DSS da sorgenti esterne | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) |  | N.A. | 15000 | Conduzione applicativa(Consumo) | IN CORSO |  | Abaco
4.6 |  | Acquisizione ,raccordo e verifica dei dati Meteo/DSS da sorgenti esterne | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) |  | N.A. | 15000 | Conduzione applicativa(Consumo) | IN CORSO |  | Abaco
4.7 |  | Report ARPA: dati di impiego dei prodotti fitosanitari | GARI Umbria - Intervento dati impiego fitosanitari - pec del 1/8/2024 | Piano Lavoro Obiettivo - Report Fitosanitari | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-QUAD-Report_Fito-FU-01.00 del 28/08/2024 | 10000 | MEV | IN CORSO | 58. Documenti tecnico economici prodotti e approvati novembre 2024 58b. Piano di realizzazione del Servizio con indicazione del rilascioin esercizio 59. Attività di sviluppo 60. Rendcontazione attiivtà di ingegnerizzazione svolta nov/dic 2024 61. predisposizione dei documenti di prodotto allo stato dell'arte nel Rerpository necessari al collaudo, gestione degli stessi fino alla conclusione dell'attività 62. Piano di formazione utenza sull'uso del software di reportistica con rilascio manuale utente ad hoc. Ci sono utenti che non usano il GARI ma questo strumento 63. Colladuo del servizio e rilascio nel Gari esercizio | Abaco
4.8 |  | Revisione dei moduli QUADERNO SQNPI e BIO per essere utilizzabili e integrabili sulle nuove tecnologie introdotte con il paradigma PCG | Previsto da Progetto dei Fabbisogni per quanto concerne il passaggio all'utilizzo del PCG. |  | Documento in redazione | 80000 | MEV | NECESSARI APPROFONDIMENTI PER AVVIO | 64. Sezione descrittiva tecnica economica da inserire nel documento al punto 1. dell'attività codice 1.2 nella sezione del modello/servizi e tecnologie di interazione e cooperazione con il GARI BASE grafico 65. Predisposizione Piano di lavoro obiettivo della attività di rrevisione del servizio sul GARI BAse grafico o in alternativa produrre un piano lavoro ad hoc 66. Approvazione di Regione delle attività previa allocazione risorse da Residui di Progetto 2024 67. Esecuzione sviluppo software per integrazione nuove funzionalità 68. Produzione e Gestione documenti del prodotto realizzato nel Repository come previsto dal Progetto / Contratto 69. Piano di formazione dell'utenza per il nuovo servizio QDCA. Attività di formazione da calendario deve essere rendicontata nelle attività si supporto Non progettuali. 70. Definizione di un piano di test nella diffusione dell'uso dei servizi così moficati pressoi CAA qualificati e collaborativi secondo un modello di controllo e tutoraggio per verificare laqualità complessiva del servizio verso l'utenza rispetto alla usabilità di quello (quaderno) del SIAN 71. Collaudo finale con rilascio del servizio e controllo documentazione nel Repository. | Abaco
4.9 |  | Attivazione registri bio nel contesto del QDCA GARI, setting, configurazioni, profilazioni utenti, ecc. | GARI Umbria Interventi ACA rev 01.00 ( ricevuta via pec del 04/03/2024) | Piano Lavoro Obiettivo - Gestione SRA ACA | Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA-FU-01.02 del 01/08/2024 | 20000 | MEV | IN CORSO |  | Abaco
|  | ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO (NON PROGETTUALE) |  |  |  | 131352
5 |  | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO APPLICATIVO |  |  |  | 96352
5.2 |  | Supporto Specialistico 2025 |  |  |  | 48176
5.2.1 |  | Supporto Specialistico - I TRIM 2025 |  |  |  | 24088 | Supp. Spec. App. (Consumo) | PIANIFICATO | A. Documento descrittivo delle attività in esercizio del GARI in cui è prevista l'attitivà di Assistenza e di supporto al Fornitore e la mauntenzione correttiva delGari. Nonché tutte le attività tecnico sistemistiche previste sull'ambiente applicativo cloud Umbria per il mantenimento a regione del GARI e per la manutenzione dell'Ambiente Test/collaudo B. Definizione di un format (documento) di rendicontazione trimestrale per tutto il tempo del progetto da gennaio 2025 relativo agli interventidi manutenzione delle piattaforme e degli RDBMS, di criticità affrontate e di interazioni aperte attraverso manutenzione diretta o su interlocuzione (chiamata/ticket) del primo livello, nonchè delle attività ti acquisizione e trssmissione dei dati verso il SIAN Bb. Descrizione attività di parametrizzazione, revisione e aggiornamento delle tabelle statiche a seguito di modifiche dei contenuti utilizzati dai menu di selezione dell'aplicativo a seguito di modifiche organizzative, di legge o di operatività del Gari richieste dalla Regione. analogamente per la gestione delle utenze (credenziali e profili) C. Documentazione dell'attività di formazione svolta con la presenza dei Piani di formazione e della rendicontazione dell'attività svolta con i giorni dedicati e gli argomenti trattati D. Documentazione attività di consulenza e di assistenza svolti verso il RUP, il DEC e i tavoli tematici con gli incontri tenuti e la documentazione prodotta. tutta la documentazione probante la nota prdotta deve essere inserita in una apposita sezione del Repository E. Rendicontazione dell'attiivtà di mautenzione aggiornamento della documentazione di Repository F. Rendicontazione dell'attività di gestione aggiornamento delle versioni di GARI presenti nell'ambiente di test/collaudo E7O repository. con dichiarazione di corretta manutenzione del prodotto attraverso gli interventi di risoluzione bug ed errori dell'applicativo poi trasferito in esercizio (menutenzione correttiva) | Abaco |  | 2025-01-01 |  |  | 2025-03-31
5.2.2 |  | Supporto Specialistico - II TRIM 2025 |  |  |  | 24088 | Supp. Spec. App. (Consumo) | PIANIFICATO |  | Abaco |  | 2025-04-01 |  |  | 2025-06-30
6 |  | SERVIZI DI CALL CENTER |  |  |  | 35000
6.5 |  | Servizi call center - I TRIM 2025 |  |  |  | 17500 | Servizi Desk(Canone) | PIANIFICATO |  | Leonardo |  | 2025-01-01 |  |  | 2025-03-31
6.6 |  | Servizi call center - II TRIM 2025 |  |  |  | 17500 | Servizi Desk(Canone) | PIANIFICATO |  | Leonardo |  | 2025-04-01 |  |  | 2025-06-30

## Valori per liste a discesa (hidden)
Stati | Priorità | Attori | Referenti | Tipologia attività | Servizio
PIANIFICATO | 1-Alta |  |  | Progettuale | Supporto Specialistico (a consumo)
IN CORSO | 2-Media |  |  | Continuativa
COMPLETATO | 3-Bassa
CANCELLATO
DA RIPIANIFICARE
NECESSARI APPROFONDIMENTI PER AVVIO
DA PIANIFICARE
DA AVVIARE
RILASCIATO IN COLLAUDO
ESITO POSITIVO AL COLLAUDO
RILASCIATO IN ESERCIZIO

## Settore (hidden)
CODICE PIANO LDCSIN / CODICE COMPUTO | denominazione Piano / descrizione computo
001 | Fascicolo Aziendale OC
002 | Fascicolo Aziendale OP
003 | Condizionalità (SICC - Sistema integrato di controllo e condizionalità)
006 | Miele
007 | Domanda Unica
008 | Tabacco
009 | Latte
010 | Aiuti nazionali filiere zootecniche
011 | Ortofrutta fresca (programmi operativi)
012 | PIANO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA DM 2484/2020 -INTERVENTI COMPENSATIVI A FAVORE DEI FRANTOI OLEARI
014 | Registro titoli
015 | Servizi fitosanitari
016 | VCM
017 | Agricoltura Biologica /SIB - sistema informatico del biologico
018 | Sviluppo rurale -aiuti a superfici
019 | Set aside strutturale
020 | Sviluppo Rurale - Aiuti a strutture
021 | CAI/Condizionalità
022 | Programmi di sostegno all'olio d'oliva
023 | Produzione integrata
024 | Vino - distillazione, arricchimento e magazzinaggio
025 | Controlli oggettivi software
026 | Potenziale produttivo viticolo - settore
027 | Estirpazione e ristrutturazione vigneti; Ristrutturazione e riconversione vigneti
028 | PIANO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA DM 2484/2020 - REIMPIANTI OLIVI ZONA INFETTA e SALVAGUARDIA OLIVI SECOLARI E MONUMENTALI
029 | Vino - raccolta/produzione e giacenza
030 | Domande di aiuto nazionale al settore vitivinicolo (Contenimento delle rese e stoccaggio vini)
031 | Ulteriori servizi a supporto per il coordinamento - Controlli CAA II Livello
032 | Vendemmia verde
033 | Registri di carico e scarico (DL 91/2014 - LEGGE 116 11/8/2014)
034 | Portale
035 | Gestione posizioni amministrative (esecuzione pagamenti)
036 | Monitoraggio Spese e Tabella delle X (OP ed OC)
037 | Ulteriori servizi a supporto per il coordinamento - Controlli ex-post Reg. 1306/2013
038 | Interscambio
039 | GEOTAG
040 | Protocollo
041 | Aiuti agli indigenti
042 | Sistemi di supporto alle decisioni
043 | Aiuti di stato (registro)
044 | Registro nazionale operatori ortofrutticoli (rno)
045 | Monitoraggio e supporto alle decisioni
046 | GIS
047 | Sgu - sistema gestione utenti
048 | Crediti da Irregolarita', crediti settoriali, garanzie e pignoramenti
049 | Contabilita'
050 | Registro Nazionale Debiti
051 | Vino - programmi di promozione
052 | DM GELATE - Aiuto ai frantoi colpiti da gelate
053 | DM 9361598 del 4/12/2020 - Aiuti IV Gamma e I Gamma evoluta
054 | Olio - Interventi per la filiera olivicola – art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178
060 | Oli vegetali puri
061 | Vino - misura a investimenti
062 | Pesca
063 | Sistema di Monitoraggio PSR 2023-2027
065 | Filiera olio:icqrf-tracciabilita' prodotto olio di oliva
066 | Aiuti generalizzati e ulteriori servizi a supporto
068 | MAIN-Pagamenti Pregressi
069 | Aiuti nazionali alle superfici
070 | APPLICAZIONI PER DISPOSITIVI MOBILI
071 | Assicurazioni agricole agevolate M17.1 OI
072 | Sistema di prevenzione delle frodi
073 | Repository Unico dei Certificati
074 | Monitoring sentinel (AMS Area Monitoring Sentinel)
075 | Contabilità economica e controllo di gestione
076 | Assicurazioni agricole agevolate M17.1 OP
077 | Assicurazioni agricole agevolate nazionali
078 | Assicurazioni agricole agevolate M17.2 OI
079 | Assicurazioni agricole agevolate M17.2 OP
080 | Infrastruttura tecnologica
081 | Supporto Uffici Agea L4
082 | Controlli amministrativi, in loco ed ex post per le domande di pagamento delle misure 10,2,1 4,3,1 20,1,1 20,2,1 e 16,2,1 del PSRN e RRN
083 | Nuova PAC
084 | Aiuti nazionali alle imprese di trasformazione zootecniche
085 | Registro delle operazioni colturali (Adozione del quaderno di campagna elettronico)
086 | Monitoraggio osservatorio agrometeorologico
087 | Servizi on demand
088 | Zone agricole svantaggiate per l’agricoltura
090 | Assicurazioni agricole agevolate M17.3 OI
091 | Assicurazioni agricole agevolate M17.3 OP
092 | Data Platform and Business Intelligence
093 | Data Governance
094 | PNRR – Innovazione e meccanizzazione
095 | Interoperabilità
096 | SCHEDARI
097 | sistema di supporto all’Ufficio Tecnico
CODICE PIANO LDCSIN / CODICE COMPUTO | SETTORI AGGIUNTI

## Legende
PIANIFICATO
IN CORSO
COMPLETATO
CANCELLATO
NECESSARI APPROFONDIMENTI PER L'AVVIO
RIPIANIFICATA
Sviluppo software
MEV
Conduzione applicativa(Consumo)
Supp. Spec. App. (Consumo)
Servizi Desk(Canone)
III TRIMESTRE 2023
IV TRIMESTRE 2023
I TRIMESTRE 2024
II TRIMESTRE 2024
III TRIMESTRE 2024
IV TRIMESTRE 2024
I TRIMESTRE 2025
II TRIMESTRE 2025
III TRIMESTRE 2025
IV TRIMESTRE 2025