| Identificativo: | PT000849PLN001 Rev. 02.00 |
| --- | --- |
| Data: | 7/11/2024 |

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) - ID SIGEF 1774 - LOTTO 3

Contratto Esecutivo CIG 9992150707

Piano di lavoro generale 
                     agg.to Ottobre 2024 v 02.00

|  | Nome e Azienda | Firma |
| --- | --- | --- |
| Autore |  |  |
|  | RTI (Leonardo S.p.A) | RTI |

Verifica

| Marco Bonfigli | Responsabile dell’Erogazione dei Servizi (Leonardo S.p.A.) |  |
| --- | --- | --- |

Autorizzazione

| Giovanni Nucera | Responsabile del Contratto Esecutivo (Leonardo S.p.A.) |  |
| --- | --- | --- |

Approvazioni Aggiuntive

| Amministrazione | Nome e Ruolo | Firma |
| --- | --- | --- |

Lista di Distribuzione

| N | Data | Destinatario | Azienda |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.00 | 01/11/2023 | Aurora Lonigro – alonigro@regione.umbria.it | Regione Umbria |
| 02.00 | 07/11/2024 | Aurora Lonigro – alonigro@regione.umbria.it | Regione Umbria |

Registro delle Revisioni

| Rev. | Data | Descrizione delle modifiche | Autori |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.00 |  | Prima emissione |  |
| 02.00 |  | Versione che recepisce lo stato avanzamento progettuale relativo al periodo febbraio-ottobre 2024. I tempi dell’emissione dell’agg.to (v.2.0) considera la nuova strutturazione del Gantt e la rimodulazione della pianificazione degli anni 2024-2025 |  |

Sommario

1.	Introduzione	5

1.1	Scopo	5

1.2	Ambito di Applicabilità	5

2.	Riferimenti	6

2.1	Documenti Applicabili	6

2.2	Documenti di Riferimento	6

3.	Glossario	7

4.	Piano di subentro	8

5.	Piano di trasferimento del know how a fine fornitura	9

6.	INFORMAZIONI GENERALI	10

6.1	Articolazione del presente documento	10

6.2	Servizi Contrattuali	10

6.3	Variazione delle Tempistiche di Rendicontazione	13

7.	PIANO DI LAVORO GENERALE	14

7.1	ATTIVITA’ DI CARATTERE PROGETTUALE	15

7.2	ATTIVITA’ DI CARATTERE CONTINUATIVO (NON PROGETTUALE)	16

8.	SINTESI AVANZAMENTO ECONOMICO	17

9.	RENDICONTO RISORSE	18

Lista delle Tabelle

Tabella 1 – Documenti Applicabili	6

Tabella 2 – Documenti di Riferimento	6

Tabella 3 – Glossario	7

Tabella 4 –Allegati	10

Tabella 5 – Servizi Applicativi	11

Tabella 6 – Servizi Infrastrutturali	12

Tabella 7 – Supporto Specialistico	12

Tabella 8 – Call Center	12

# Introduzione

Il presente documento è il Piano di lavoro generale applicabile ai servizi oggetto di fornitura previsti dal Contratto Esecutivo 9992150707 stipulato tra Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale (in seguito Amministrazione) ed il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (nel seguito indicato anche come RTI o Fornitore) costituito da Leonardo S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. – A DXC Technology Company (mandante), Abaco S.p.A. (mandante), Green AUS S.p.A. (mandante), e-GEOS S.p.A. (mandante), aggiudicatario dell’Accordo Quadro “Gara a procedura aperta, suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) – Lotto 3 - Servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture” (CIG 6816184CF7).

## Scopo

Scopo del presente documento è definire il Piano di lavoro generale di massima che riepiloga le attività che il RTI svolgerà nell’esecuzione delle attività previste dal Contratto Esecutivo (CIG 9992150707) stipulato tra l’Amministrazione e il RTI, indicando le modalità di erogazione dei servizi progettuali e continuativi, gli obiettivi dati, l’elenco delle attività/fasi previste, i deliverable prodotti e le date di consegna

Si rimanda alla consultazione del masterplan (GANTT) completo di tutte le informazioni utili ad una verifica costante dello stato avanzamento del progetto in tutte le sue fasi.

Lo stato dell’arte verrà riepilogato trimestralmente e fornito come aggiornamento del presente Piano di lavoro generale.

## Ambito di Applicabilità

Il documento è applicabile al Contratto Esecutivo di fornitura dei Servizi per il Lotto 3 (CIG 9992150707) stipulato tra Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale e il RTI.

# Riferimenti

## Documenti Applicabili

| Rif. | Codice | Titolo |
| --- | --- | --- |
|  | PEC del 08.05.2023 | Piano dei Fabbisogni_Regione Umbria del 08/05/2023 |
|  | GOVM_230264 rev 4.4 | Progetto dei Fabbisogni_Regione Umbria – SIAN lotto3 |
|  | CIG 9992150707 | Contratto Esecutivo – Lotto 3 tra Regione Umbria e RTI |

Tabella 1 – Documenti Applicabili

## Documenti di Riferimento

| Rif. | Codice | Titolo |
| --- | --- | --- |

Tabella 2 – Documenti di Riferimento

# Glossario

| Termine | Descrizione |
| --- | --- |
| Amministrazione Aggiudicataria | Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste |
| Amministrazione | Regione Umbria. Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale |
| Amministrazione/i Contraente/i | Pubbliche Amministrazioni che siglano un Contratto di Fornitura con il Fornitore per l’erogazione di uno dei servizi in ambito dell’Accordo Quadro |
| AQ | Accordo Quadro |
| CE | Contratto Esecutivo |
| Committente | Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali |
| DEC | Direttore dell’esecuzione (Amministrazione Contraente) |
| Fornitore | Vedi Raggruppamento |
| MIPAAF | Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali |
| Raggruppamento/RTI | Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito da Leonardo S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. – A DXC Technology Company (mandante), Abaco S.p.A. (mandante), Green AUS S.p.A. (mandante), e-GEOS S.p.A. (mandante) |
| SIAN | Sistema Informativo Agricolo Nazionale |
| SIA | Sistema Informativo Agricolo |

Tabella 3 – Glossario

# Piano di subentro

Il Piano di Subentro è stato condiviso con l’Amministrazione in data e segue il processo delineato nel Progetto dei Fabbisogni, di seguito riportato.

Le attività operative in cui si sviluppa il processo di presa in carico sono raggruppate nelle seguenti fasi operative.

Start up: incontri preliminari

Negli incontri preliminari con l’Amministrazione Contraente, e con gli eventuali fornitori terzi incaricati dall’Amministrazione, sono definiti:

- il calendario delle attività generali e puntuali da effettuare secondo uno schema operativo concordato;

- le informazioni e la documentazione che l’Amministrazione Contraente deve fornire al RTI;

- la descrizione dell’architettura generale del SI e degli ambienti elaborativi;

- l’inventario degli asset, la mappa delle applicazioni/servizi/sistemi inclusi i legami/dipendenze tra configuration item di diversa entità che l’Amministrazione Contraente deve fornire al RTI;

- l’eventuale elenco dei contratti gestiti verso vendor di terze parti.

Passaggio della conoscenza e osservazione: schema operativo e workshop

Lo schema operativo seguito per la presa in carico è definito da un calendario condiviso che schedula le seguenti attività:

- eventuale presentazione puntuale dell’applicazione da parte dell’Amministrazione o gli eventuali fornitori terzi incaricati;

- incontro funzionale e tecnico erogato dall’Amministrazione, o dagli eventuali fornitori terzi incaricati, a RTI;

- approfondimento ove necessario tramite una fase di domande-risposte;

- affiancamento all’Amministrazione Contraente o agli eventuali fornitori terzi incaricati;

- Definizione delle procedure e dei canali di comunicazione;

- SAL con l’Amministrazione Contraente per condivisione dell’avanzamento dello stato della presa in carico.

Consegna e convalida

La fase consiste nella consegna formale a RTI da parte dell’Amministrazione delle applicazioni / ambienti tecnici /sistemi oggetto della presa in carico, il deliverable della fase e del subentro è:

- verbale di terminazione (riunione/sessione) della presa in carico.

# Piano di trasferimento del know how a fine fornitura

Il piano di trasferimento del know how sarà compilato a fine fornitura.

In COERENZA CON QUANTO INDICATO NEL PRECEDENTE PIANO GENERALE DI LAVORO VER.1

Manca riferimento a Repository per tenuta ed aggiornamento dei documenti e del materiale di progetto durante l’esecuzione del Piano di Lavoro.

Manca una definizione temporale prevista per l’attività in oggetto (inizio almeno 3 mesi prima della fine del progetto)

Manca un elenco della documentazione prodotta a supporto di questo processo sulla base della documentazione presente nell’Appendice 6 della Convenzione CONSIP Agea da inserire nel Repository a completamento dell’informazione prevista dagli sviluppi e delle attività operative le Piano generale di lavoro

# INFORMAZIONI GENERALI

## Articolazione del presente documento

Nel seguito si riporta una tabella riepilogativa dei Master plan (Gantt) che sono stati oggetto dell’aggiornamento di tale piano di lavoro il cui dettaglio viene “fotografato” ad ogni rilascio di versione nel paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

| Documento | Descrizione |
| --- | --- |
| Gantt Reg Umbria_3 Anni rev 01.00 | Master plan (Gantt) – versione 01.00 del PDL Generale |
| Gantt Reg Umbria_3 Anni rev 02.00 | Master plan (Gantt) – versione 02.00 del PDL Generale |

Tabella 4 –Allegati

## Servizi Contrattuali

I servizi contrattuali sono suddivisi in due macrocategorie:

- Servizi a carattere Progettuale. Interventi a cui viene attribuita una dimensione ed un tempo di esecuzione. Gli interventi sono eseguiti secondo i diversi cicli di vita che è possibile adottare per ciascun tipo di Intervento.

- Servizi a carattere Continuativo. Interventi erogati senza soluzione di continuità, a partire dalla data di inizio attività indicata dall’Amministrazione fino al termine della fornitura o altra data indicata dall’Amministrazione.

I servizi Continuativi, come previsto da Capitolato Tecnico, a loro volta possono essere classificati in:

- Servizi a Canone. Servizio remunerato attraverso la corresponsione di un canone periodico.

- Servizi a Corpo. Attività per la quale è possibile determinare a priori un dimensionamento e una durata.

- Servizi a Consumo. Attività commisurata all’effettivo impegno delle risorse impiegate nel servizio.

Nella tabella che segue restano e incogruenze rispetto ai documenti del Progetto del fabbisogno e alle condizioni di rapporto contrattuali. Analoghe osservazioni furono fatte nel Piano di lavoro precedente VER.1

- Sviluppo sw si intende “Servizi realizzativi”

- A corpo è una fornitura NON prevista da Contratto

- A canone non esistono prestazioni/servizi con tale condizione ddi pagamento contrattuale

- PF non sono previsti la valorizzazione è in giorni / uomo

- Una serie di Voci della tabella non sono coerenti o indicative delle azioni/attività a contratto (es. “interoperabilità Open Data”…. Ecc…) Vedi per questo nota del Piano di lavoro generale ver.1 di novembre

|  | Servizi Applicativi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizio / attività | Classe progetto / tipologia | Modalità | Regolamentazione contrattuale | Unità di misura |
| Sviluppo sw | Applicazioni gestionali Siti web (componente logica applicativa) Sistemi conoscitivi, BI, GIS (componente logica applicativa) Altre classi di progetto | Progettuale | A corpo | PF – ciclo completo |
|  |  |  |  | Giorni Persona |
| MEV / MAD | Software gestionale e Siti web, BI e GIS (componente logica applicativa) Personalizzazioni Software open source - riuso | Progettuale | A corpo | PF – Ciclo ridotto |
|  | Applicazioni web, sistemi conoscitivi, BI e GIS non misurabili in PF | Progettuale | A corpo | Giorni Persona |
|  | Manutenzione adeguativa e migliorativa | Progettuale | A corpo | Giorni Persona |
|  | Altre classi di progetto | Progettuale | A corpo | Giorni Persona |
| Manutenzione correttiva | Tutte | Continuativa | A canone | Canone mensile sul PF affidato al servizio |
| Conduzione applicativa | Gestione applicativa Content management | Continuativa | A corpo / A consumo | Giorni Persona |
| Servizi di Innovazione Tecnologica | Cooperazione applicativa | Continuativa/Progettuale | A corpo | Giorni Persona |
|  | Interoperabilità Open Data | Progettuale | A corpo | Giorni Persona |

Tabella 5 – Servizi Applicativi

|  |  | Servizi infrastrutturali |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizio / attività | Classe progetto / tipologia |  | Modalità |  | Regolamentazione contrattuale | Unità di misura |
| Conduzione dei sistemi | Servizi di System management |  | Continuativa | Canone |  | Canone mensile |
|  | Servizi di Network management |  |  |  |  |  |
|  | Control Center |  |  |  |  |  |
| Gestione Operativa | Gestione Utenze |  | Continuativa | A corpo / A consumo |  | Giorni Persona |
|  | Gestione della configurazione degli asset |  |  |  |  |  |
|  | Integrazione Applicazioni e infrastrutture informatiche |  |  |  |  |  |
|  | Servizi di “Site preparation” |  |  |  |  |  |
| Gestione della sicurezza - Security management |  |  | Continuativa |  | Canone | Canone mensile |
|  |  |  | Continuativa |  | A corpo / A consumo | Giorni Persona |
| Servizio di Disaster Recovery |  | Continuativa |  | Canone |  | Canone mensile |

Tabella 6 – Servizi Infrastrutturali

|  |  | Supporto Specialistico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizio / attività | Classe progetto / tipologia | Modalità |  | Regolamentazione contrattuale | Unità di misura |
| Supporto Specialistico | Supporto specialistico applicativo | Continuativa |  | A corpo / A consumo | Giorni Persona |
|  | Supporto specialistico Infrastrutturale |  |  |  | Giorni Persona |
|  | Progettazione e sviluppo ICT |  |  |  | Giorni Persona |

Tabella 7 – Supporto Specialistico

|  |  | Call Center |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizio / attività | Classe progetto / tipologia | Modalità |  | Regolamentazione contrattuale | Unità di misura |
| Servizi di call center | Service Desk | Continuativa |  | Canone / Numero di contatti gestiti | Service Desk |

Tabella 8 – Call Center

## Variazione delle Tempistiche di Rendicontazione

Con riferimento all’art. 8.1 del Contratto esecutivo (CIG 9992150707) e rispetto a quanto previsto ai paragrafi 6.5.1 e 7.6 del Capitolato Tecnico di Gara le parti concordano di:

La descrizione è la stessa del Piano di lavoro Ver 1 di novembre 2023 e i mesi e gli anni non sono coerenti con l’attuale,. E i contenuti concordati non sono coerenti con il presente pIano di lavoro

- variare la periodicità di consegna (prevista mensilmente) degli aggiornamenti del Piano di Lavoro Generale su base trimestrale (aprile, luglio, novembre, gennaio) con prima consegna da prevedere entro 10 giorni lavorativi successivi al quarter di riferimento (novembre 2022 - gennaio 2023);

- fissare la periodicità di consegna di tutti gli Indicatori di Qualità della Fornitura congiuntamente con la consegna del Piano di Lavoro Generale di cui al punto precedente

La tabella riepilogativa contenuta nel paragrafo 6.5.1 del Capitolato Tecnico di Gara viene modificata solo nelle righe sotto riportate:

| Vincoli temporali sui prodotti della fornitura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prodotto | Evento | Giorni |
| Piano di lavoro generale (aggiornamenti successivi) | Fine ciascun trimestre | Entro 10 giorni lavorativi successivi |
| Indicatori di qualità della fornitura | Fine ciascun trimestre | Entro 10 giorni lavorativi successivi |

Quanto esposto nella tabella non è stato mai fino ad oggi attuato e pertanto la sua presenza qualora soggetta a verifica darebbe esito negativo da parte di un controllo

Gli indicatori di Qualità di fornitura NON sono mai stati prodotti fino ad oggi

# PIANO DI LAVORO GENERALE

Rispetto alle versioni precedenti, il Piano di Lavoro si compone dei seguenti fogli:

- Riepilogo Contratto: sintesi avanzamento economico (crf. par. 8) (foglio rinominato rispetto alla versione precedente. Prima “Sintesi avanzamento vs PdF” ora “Riepilogo Contratto)

- Project Plan: (foglio aggiunto rispetto la versione precedente) rappresenta la pianificazione in formato gantt

- Sintesi Rendiconti: quadro di sintesi da inserire nel SAL ai fini della fatturazione (foglio aggiunto rispetto alla versione precedente)

- Gantt: piano di lavoro relativo alle attività progettuali e non progettuali

Per il foglio “Gantt” rispetto alla strutturazione precedente si indicano, in altro colore, i campi aggiunti e le modifiche apportate:

ID: codice attività. Data la diversa riorganizzazione e assegnazione delle priorità dei moduli da rilasciare, nel foglio “Gantt Servizi Applicativi” sono indicati ID_OLD e ID_NEW per non perdere traccia rispetto alla precedente versione del Gantt

Predecessore/vincoli: criticità o legami propedeutici ad altre attività

Titolo attività: nome attività

Obiettivo/Intervento: (Colonna aggiunta rispetto alla versione precedente) Indica l’obiettivo o l’intervento richiesto

Rif. Piano di lavoro obiettivo: (Colonna aggiunta rispetto alla versione precedente) codice del del Piano di lavoro obiettivo riportante dettaglio dell’effort economico/temporale

Deliverable Associato: (Colonna aggiunta rispetto alla versione precedente) Riporta i deliverables associati all’intervento

Stato (Da pianificare, Pianificato, Da Ripianificare, In corso, Cancellato, Necessari approfondimenti per avvio, Da avviare, Rilasciato in collaudo, Rilasciato in esercizio, Completato): stato avanzamento attività

Ownership: azienda assegnataria attività

% Completamento: percentuale di completamento (per le attività progettuali, scandirà la modalità di fatturazione – 80% esito positivo al collaudo 20% avvio in esercizio)

Data Ricezione Richiesta Intervento: data in cui l’RTI ha ricevuto da parte dell’Amministrazione la richiesta di intervento

Data Consegna Documentazione da parte RTI: data in cui l’RTI fornisce all’Amministrazione il piano lavoro obiettivo

Data Accettazione Piano Lavoro Obiettivo: data in cui l’RTI ha ricevuto da parte dell’Amministrazione l’accettazione del Piano di Lavoro Obiettivo

Data di Pronti al collaudo: data PAC (Pronti al collaudo coincidente con la fine Fase di Realizzazione)

Data di rilascio in produzione: data in cui il SW è rilasciato in produzione

Note: oltre a riportare note specifiche permette di dettagliare le azioni da intraprendere e/o intraprese in caso di presenza di vincoli/criticità o razionali di ripianificazione, eventuale scostamento delle date

È possibile consultare:

- la previsione di spesa, ripartita per anno (colonne G, H, I, J – foglio “Gantt ”)

- i riferimenti alla rendicontazione in termini di: Servizio, Trimestre, Percentuale (K, L, M, N, O – foglio “Gantt”)

Si precisa che la previsione di spesa non è da intendersi suscettibile allo scostamento massimo autorizzabile previsto tra conteggio di stima e conteggio di consuntivo (25%)

Questo elemento era stato già stato messo in discussione e non accettato dalla Regione nel precedente  Piano di lavoro, Oltretutto NON ha presenza in alcun modo nel Progetto del Fabbisogno e nel contratto

Per corrispondere le esigenze espresse dall’Amministrazione stessa, il Piano di Lavoro Generale concordato può essere modificato e aggiornato: ripianificazione, aggiunta, ridimensionamento di attività etc…

## ATTIVITA’ DI CARATTERE PROGETTUALE

Alla data di aggiornamento di tale piano, le attività di carattere progettuale che risultano completate o rilasciate in ambiente di collaudo, o rilasciate in ambiente di esercizio, nel periodo di applicazione del presente documento sono:

Nei paragrafi successivi si riportano le attività di carattere progettuale pianificate.

Le stime dei costi e dei tempi di realizzazione, relative ad ogni intervento, saranno fornite nel Piano di Lavoro Obiettivo che verrà predisposto per ogni intervento.

## ATTIVITA’ DI CARATTERE CONTINUATIVO (NON PROGETTUALE)

I servizi a carattere continuativo attivi sono:

- Servizi di supporto specialistico applicativo;

- Servizio di Call Center.

Alla data di aggiornamento di tale piano, le attività di carattere continuativo (non progettuali) completate nel periodo di riferimento risultano essere le seguenti:

Nella sezione 7.1 si parla di documento di analisi operativa denominato “Piano Lavoro obiettivo” strutturato su un foglio Excel che è elemento di pianificazione e rendicontazione di ogni componente rilasciato dalle attività progettuali.

Manca invece un documento di descrizione e rendicontazione per le attività a carattere continuativo, facenti parte del PIANO DI ESERCIZIO del GARI UNA VOLTA RILASCIATO A REGIME d’uso dell’utenza. Si ricorda a riguardo che il contratto prevede solo erogazioni di prestazioni a rendicontazione preventiva e consuntiva. Si accetta il modello presentato come previsione per queste attività continuative, ma a consuntivo per la liquidazione deve essere presentato un documento che descrive cosa si è fatto, i volumi prodotti e/o i giorni persona dedicati, e se presenti gli output di servizio prodotti. A corredo tutto quanto può essere utile per dettagliare il più possibile questo ambito di lavoro

TUTTO QUESTO IN COERENZA CON QUANTO INDICATO NEL CAPITOLO 9 DEL PRESENTE DOCUMENTO (RENDICONTAZI0NE DELLE RISORSE)

Risultano in corso le seguenti attività di carattere continuativo (non progettuali):

# SINTESI AVANZAMENTO ECONOMICO

Di seguito un prospetto riepilogativo dell’avanzamento economico relativo all’intero contratto

# RENDICONTO RISORSE

Il rendiconto risorse, in termini di profili impiegati a copertura delle attività riconoscibili a GG/U, verrà evinto dai rendiconti per le attività di carattere continuativo e progettuale (per quest’ultime, sarà possibile consultare ulteriormente i piani di lavoro obiettivo per verificare stima e consuntivo).